Утверждена

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Программа (план мероприятий)**

«**Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа Люберцы Московской области на период 2025 – 2030 гг.»**

1. **Структура программы**

В структуру программы входит: паспортная часть программы, общая характеристика Городского округа Люберцы, основные цели и задачи программы, целевые индикаторы (показатели) программы и ожидаемые результаты реализации, характеристика основных мероприятий программы, объемы и источники финансирования мероприятий, оценка эффективности программы, основные меры правового регулирования, раздел приложений. Программа (план мероприятий) «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Люберцы Московской области на период 2025-2030г.г.» (далее – Программа) определяет цели, задачи и принципы, направленные на обеспечение интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов в данной области, а также задачи, решение которых направлено на сохранение и укрепление здоровья граждан Городского округа Люберцы Московской области на основе обеспечения повышения доступности и качества медицинской помощи.

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон   
от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640, Указ Президента Российской Федерации   
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.09.2015 №683-Н   
«Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», принимая во внимание письмо Министерства здравоохранения Московской области от 25.10.2024 № 14Исх-27075/2024-02-01.

**2. Паспортная часть программы**

**Паспорт программы Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа Люберцы Московской области на период 2025 – 2030 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа Люберцы Московской области  на период 2025 – 2030 гг.» | | | | | |
| Координатор программы | М.В. Истомина Заместитель Главы | | | | | |
| Разработчик программы | Управление по работе с ветеранами СВО администрации Городского округа Люберцы Московской области. | | | | | |
| Соисполнитель программы | Государственные учреждения здравоохранения. | | | | | |
| Цели программы | 1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. | | | | | |
| 1. Снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) к 2030 г.; | | | | | |
| 1. Формирование мотивации у жителей Городского округа Люберцы к отказу от вредных привычек сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции; | | | | | |
| 1. Профилактика заболеваний путём проведения регулярного медицинского контроля; | | | | | |
| 1. Снижение распространенности курения табака  к 2030 г. | | | | | |
| Задачи программы | 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий  для профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний. | | | | | |
| 1. Создание условий для снижения потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ  и алкоголя. | | | | | |
| 1. Оказание профилактических услуг населению  в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. | | | | | |
| 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. | | | | | |
| 1. Укрепление здоровья работающих граждан. | | | | | |
| 1. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей  и подростков, а также информационно-профилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию. | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2025-2030гг | | | | | |
| Показатели программы | 1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом. 2. Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр  и(или) диспансеризацию, от общего числа населения. 3. Снижение коэффициента смертности (граждан всех возрастных групп) в муниципальном образовании. 4. Снижение доли заболеваемости граждан всех возрастных групп. 5. Увеличение численности детей, охваченных отдыхом. 6. Снижение больных алкоголизмом  и табакокурением. 7. Снижение больных наркоманией. 8. Увеличение численности граждан ведущих здоровый образ жизни. 9. Увеличение доли предприятий, внедривших корпоративные программы. | | | | | |
| Источники финансирования  программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли граждан ведущих здоровый образ жизни | | | | | |
| Снижение потребления алкогольной продукции | | | | | |
| Снижение распространяемой курения табака | | | | | |
| Снижение распространённости ожирения | | | | | |

**3. Общая характеристика Городского округа Люберцы**

**3.1. Географическая характеристика**

Городской округ Люберцы Московской области расположенна юго-востоке Московской области. Площадь территории Городского округа Люберцы составляет 12 205 га.

Городской округ Люберцы граничит с городскими округами Балашиха, Котельники, Лыткарино, Раменский. Численность населения Городского округа Люберцы на 01.01.2025 составляет 391 746 человек.

Одним из важнейших направлений деятельности системы здравоохранения в Городском округе Люберцы является реализация стратегии демографического развития, направленной на сокращение естественной убыли населения, повышение рождаемости, сокращение смертности, в том числе, младенческой, увеличение продолжительности жизни.

Округ активно растёт, появляются новые жилые комплексы, поэтому дорожная и транспортная доступность выходят на первое место. В прошлом году   
в Люберцах состоялось поистине историческое событие — открыто движение   
на участке дороги М-5 «Урал» в обход посёлка Октябрьского.

Городской округ Люберцы характеризуется умеренно-континентальным климатом. Среднегодовая температура составляет около + 6 - 8 °C. Зимы сравнительно холодные, со средними температурами января   
от -9 до -12 °C. Лето теплое, со средними температурами июля   
от 18,5 до 25,5 °C. Осадков выпадает умеренное количество, около   
500-550 мм в год.

**3.2. Демографическая характеристика**

Общая численность населения Городского округа Люберцы на 01.01.2025 составляет 391 178 человек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, на конец года** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Численность населения всего, чел., в том числе: | 318 372 | 314 850 | 318 383 | 320 334 | 356 489 | 364 888 | 391 176 |
| Мужчины | 148 545 | 148 963 | 152 497 | 146 099 | 161 770 | 166 044 | 180 318 |
| Женщины | 159 827 | 165 887 | 177 074 | 174 235 | 194 719 | 198 844 | 210 858 |
| Младше 18 лет | 54 231 | 57 625 | 59 846 | 62 321 | 66 477 | 68 421 | 70 017 |
| В возрасте 18-54 лет (жен), 18-59 лет (муж) | 193 527 | 198 873 | 202 313 | 206 517 | 208 899 | 211 721 | 215 200 |
| 55 лет (жен), 60 лет (муж) и старше | 55 805 | 61 071 | 67 412 | 71 739 | 80 600 | 82 930 | 79 671 |
| Городское население | 296 269 | 292 696 | 295 396 | 297 232 | 332 879 | 341 083 | 366 931 |
| Сельское население | 22 103 | 22 154 | 22 987 | 23 102 | 23 610 | 23 805 | 24 245 |
| Число родившихся | 4 038 | 3 400 | 3 994 | 3 403 | 3 706 | 3 560 | 3 537 |
| Число умерших | 3 733 | 3 592 | 4 248 | 5 001 | 4 012 | 3 806 | 3 524 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 450 | -241 | -285 | -1 522 | -223 | -166 | -367 |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | 3 296 | 5 731 | 1 653 | 3 964 | 2 813 | 2 576 | 1 299 |

Анализ демографических компонентов показывает ежегодный стабильный рост общей численности населения. Увеличение показателя достигается за счет миграционного прироста населения, максимальная численность прибывшего населения наблюдается в 2019 году. По направлению демографической политики к ключевым задачам муниципальной программы стоит отнести: увеличение рождаемости, снижение смертности, укрепление института семьи и семейных ценностей, развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов.

**3.3. Экономическая характеристика**

 В округе зарегистрировано почти 24 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, 60 обрабатывающих производств.

Это признанные лидеры с богатой историей, такие как: Центр вертолетостроения имени Миля и Камова, «Тензо-М», «Энергоконтракт», «Асептика», «ТрИволи» и другие.

А научно-производственному предприятию «Звезда» имени академика Северина присвоен статус системообразующего.

В прошлом году для жителей нашего округа создано более трёх тысяч новых рабочих мест.

Территория имеет выгодное транспортно-логистическое расположение, сформированную промышленно-производственную базу, наличие высококвалифицированных кадров

Малое и среднее предпринимательство – приоритетный сектор экономики городского округа и имеет принципиальное значение   
для динамичного экономического его развития, способствует созданию новых рабочих мест, обеспечивает рост налоговых поступлений в бюджет. В 2024 году на территории округа создано 3000 новых рабочих мест.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных   
и средних предприятий и организаций составила 114 668,00 рублей. Отмечается положительная динамика. На период 2025-2027 гг. прогнозируется положительная динамика с ежегодным темпом роста.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2025 в сравнении   
с 2020 годом снизился с 3 345% число зарегистрированных безработных составило 220 человек.

Показатели число граждан пенсионного возраста имеет отрицательную сторону.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели, на конец года** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Число зарегистрированных безработных, чел. | 714 | 990 | 821 | 745 | 911 | 7568 | 1080 | 702 | 372 | 220 |
| Число пенсионеров, чел. | 79981 | 79432 | 81597 | 83023 | 81951 | 80391 | 78641 | 77982 | 77762 | 76594 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 31,3 | 44,0 | 50,0 | 60,3 | 68,4 | 75,6 | 87,4 | 99,2 | 105,8 | 114,7 |
| Количество созданных рабочих мест | 1691 | 1700 | 1733 | 1744 | 1764 | 1781 | 1561 | 2000 | 2200 | 3000 |

**3.4. Развитие потребительского рынка и услуг**

На территории Городского округа Люберцы функционируют   
5 розничных рынков, в том числе 1 специализированный строительный рынок.   
Расположено 920 объектов стационарной торговой сети (магазины),   
221 нестационарный торговый объект. Помимо розничной торговли   
в стационарных объектах торговое обслуживание населения округа осуществляется посредством нестационарной и ярмарочной торговли.   
На территории округа функционируют 246 объектов нестационарной торговли. Социальная значимость нестационарной торговли остается высокой,   
так как в некоторых сельских населенных пунктах, дачных поселках, садовых товариществах, В 2024 году проведено 45 ярмарок. Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией местных производителей   
и производителей из других регионов Российской Федерации.

Повышение ценовой доступности услуг для социально незащищенных категорий граждан будет достигнуто за счет прироста количества социально ориентированных предприятий общественного питания, сохранения и развития рыночной торговли, в том числе за счет расширения ярмарочной торговли. Планируется организовать специализированную тематическую ярмарочную торговлю, приуроченную к определенным временам года и праздникам.

В городском округе функционирует более 55 точек продажи овощей   
и фруктов.

**3.5. Характеристика физкультурно-оздоровительной работы**

В Городском округе Люберцы систематически занимаются спортом   
61,6% (241,344 человека) от общего количества населения 3-79 лет. Главная цель по поручению Президента Российской Федерации – к 2030 году довести долю жителей, регулярно занимающихся спортом, до 70%.

Свою деятельность в области физической культуры и спорта осуществляют ведут более 70 общественных и коммерческих организаций: спортивные федерации, клубы, фитнес-центры, открыто 4 велодорожки. Функционирует пять спортивных школ олимпийского резерва:

- МУ ДО КСШОР

- МУ ДО СШОР

- МУ ДО СШОР по баскетболу «Спартак» (и две спортшколы   
на территории

г. Дзержинский:

- МБУДО СШОР «Союз» по самбо и дзюдо

- МБУДО СШОР «Орбита»

Для вовлечения жителей и увеличения процента систематически занимающихся спортом в Центральном парке Люберец установили «Умную спортивную аллею». Это первый подобный проект на территории России.   
На аллее размещены 38 видов спорта, которые культивируются в Городском округе Люберцы, а также 47 лучших окружных тренеров и 167 спортсменов   
с их достижениями. В результате доступную информацию о существующих видах спорта получили все жители нашего округа, что позволило детям   
и их родителям выбрать наиболее подходящий вид спорта. В Городском округе Люберцы 774 спортивных сооружения. В рамках поручения президента Российской Федерации о популяризации массового спорта и увеличении количества систематически занимающихся спортом, нами была проведена следующая работа:

В 2024 обновили спортивную инфраструктуру на стадионе «Урожай»   
в поселке Томилино.

В Городском округе Люберцы с 2021 года реализуется уникальная программа по строительству быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на территории муниципальных школ   
на принципах государственно-частного партнёрства.

Люберцы стали первым городом в России, где запустили такую инициативу, и этот опыт уже рекомендован Минспортом для внедрения   
в других муниципалитетах Подмосковья. Более того, на ежегодной Коллегии Министерства физической культуры и спорта Люберцы были признаны лучшими по работе с инвесторами в области спорта. Награду вручил Дмитрий Абаренов.

Проект реализуется в рамках поручения Президента и позволяет создать доступные условия для занятий спортом рядом с домом. На сегодняшний день по программе уже построено и функционирует семь ФОКов:

**- ФОК «Олимп» на территории Лицея №42**– порядка 5000 посещений   
в месяц

**- ФОК «Спартак» на территории гимназии №5** (840 м²) – порядка 5000 посещений в месяц

**- ФОК «Лидер» на территории Лицея №4** (522 м²) – порядка 5000 посещений в месяц

**- ФОК «Спартак» на территории школы №21 (**1300 м²) – порядка 9000 посещений в месяц

**- ФОК «Galaxy» в п. Калинина**– порядка 1300 посещений в месяц

**- ФОК «Октябрьский» на стадионе «Балятино» (**840 м²) – порядка 5000 посещений в месяц

**- ФОК «Кристалл» на территории Лицея №12** (700 м²) – порядка 1300 посещений в месяц

С 8:00 до 15:00 ФОКи используются для уроков физкультуры школьников и проведения муниципальных соревнований, а с 15:00 до 21:00 здесь работают различные спортивные секции. Благодаря многофункциональности комплексов, жители могут заниматься футболом, волейболом, баскетболом, танцами и другими видами спорта.

**3.6. Проведение оздоровительной кампании**

В Городском округе Люберцы проживает более 36 500 детей в возрасте   
от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, из них ежегодно охвачены организованным отдыхом и оздоровлением не менее 63,5 процента детей.

Традиционными формами отдыха, оздоровления и занятости детей являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, малозатратные формы и современные организационные технологии, ремонтные и трудовые бригады.

Лагеря с дневным пребыванием принимают более 3400 тысяч детей,   
из них более 1360 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется работа профильных тематических смен: «Орлята России», «Движение Первых», «Безопасность дорожного движения», патриотическая,   
а также профильных отрядов по направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, техническое, хореографическое. Разработаны программы   
для интересного пребывания детей в лагере. Ребята могут посещать кружки: изобразительной деятельности, музыкальные, физкультурные и другие.

Запланированы мероприятия для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием: развлекательные программы в Люберецких парках, практические занятия в автогородке г.о. Люберцы, конкурс мультипликационных проектов, концерт хореографического коллектива   
под руководством Т.И. Тропиной, конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества, патриотический квест, муниципальный конкурс смотра строя   
и песни «Сыны Отечества», муниципальные спортивные соревнования   
по мини-футболу и «Весёлые старты», гала-концерт «Лета яркие лучи»   
и многое другое.

Организуемые военно-патриотические лагеря и детские оздоровительные площадки на базе учреждений дополнительного образования детей позволяют создать условия содержательного отдыха и оздоровления, что положительно сказывается на воспитании и развитии детей. Более 250 детей на базе учреждений дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» и «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» организованы досуговые площадки.

С каждым годом становится все более популярной организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Создаются временные рабочие места на базе общеобразовательных организаций – трудовые бригады старшеклассников. Управление образованием работает   
в тесном контакте с ГКУ МО «Люберецкий центр занятости населения»   
по организации временной занятости подростков. В период   
с июня по август в общеобразовательных организациях функционируют ученические трудовые бригады, не менее 400 обучающихся временно трудоустраиваются.

Ежегодно более 350 детей, граждан Российской Федерации, участвующих   
в специальной военной операции и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направляются в детские оздоровительные лагеря, расположенные   
в Краснодарском крае.

**3.7. Заболеваемость, смертность населения и распространенность факторов заболеваний**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Динамика общей заболеваемости населения по классам заболеваний за 10 лет, на 1 000 чел. населения** | | | | | | | | | | |
| Классы: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| болезни органов дыхания | 357,0 | 356,8 | 356,2 | 368,8 | 436,5 | 365,8 | 350,0 | 362,1 | 375,5 | 378,2 |
| болезни системы кровообращения | 192,0 | 191,6 | 191,0 | 195,4 | 224,4 | 180,9 | 185,4 | 196,5 | 194,4 | 206,6 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 75,6 | 75,8 | 75,3 | 75,4 | 104,6 | 86,3 | 72,6 | 75,0 | 75,9 | 80,8 |
| болезни органов пищеварения | 61,2 | 61,0 | 60,8 | 60,5 | 69,4 | 60,9 | 57,1 | 59,5 | 61,6 | 67,3 |
| болезни мочеполовой системы | 40,2 | 39,9 | 40,2 | 40,0 | 53,4 | 48,1 | 38,6 | 39,5 | 40,4 | 41,0 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 49,6 | 49,9 | 51,2 | 50,4 | 61,7 | 52,4 | 52,0 | 51,7 | 49,1 | 51,3 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 56,8 | 56,9 | 55,2 | 58,0 | 64,0 | 53,8 | 53,8 | 56,6 | 59,4 | 69,4 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 5,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 45,8 | 45,6 | 45,4 | 46,5 | 67,8 | 50,5 | 45,4 | 47,2 | 45,9 | 49,7 |
| новообразования | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 9,4 | 7,7 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,0 |
| болезни нервной системы | 35,6 | 35,8 | 35,6 | 35,4 | 43,9 | 38,0 | 34,9 | 35,4 | 35,5 | 39,4 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 22,1 | 20,2 | 20,5 | 20,4 | 31,8 | 22,3 | 22,6 | 20,8 | 20,0 | 24,0 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |

В перечень 5-ти основных классов заболеваний населения округа входят: болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ и динамика взрослой заболеваемости** | | | | | | |
| Классы | 2023 | | | 2024 | | |
| человек | % от общего числа заболеваемости | % от общего числа взрослой заболеваемости | человек | % от общего числа заболеваемости | % от общего числа взрослой заболеваемости |
| Всего, в том числе: | 162354 | 44,2 | 55,9 | 173331 | 45,1 | 57,0 |
| болезни органов дыхания | 39186 | 10,7 | 13,5 | 38726 | 10,0 | 12,7 |
| болезни системы кровообращения | 49689 | 13,5 | 17,1 | 56978 | 14,8 | 18,7 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 17918 | 4,9 | 6,1 | 18700 | 4,9 | 6,1 |
| болезни органов пищеварения | 12814 | 3,5 | 4,4 | 12425 | 3,2 | 4,1 |
| болезни мочеполовой системы | 8543 | 2,3 | 2,9 | 9299 | 2,4 | 3,0 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 16218 | 4,4 | 5,6 | 18990 | 4,9 | 6,2 |
| травмы, отравления  и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 17046 | 4,6 | 5,8 | 17814 | 4,6 | 5,8 |
| новообразования | 2694 | 0,7 | 0,9 | 2482 | 0,6 | 0,8 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,01 | 0,02 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 12054 | 3,3 | 4,1 | 13073 | 3,4 | 4,3 |
| болезни нервной системы | 9939 | 2,7 | 3,4 | 11125 | 2,9 | 3,6 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 4849 | 1,3 | 1,7 | 5830 | 1,5 | 1,9 |
| психические расстройства  и расстройства поведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| болезни крови, кроветворных органов  и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2174 | 0,6 | 0,7 | 2266 | 0,6 | 0,7 |

Уровень заболеваемости в 2024 году выше по сравнению с 2023 годом. Положительная динамика наблюдается в уменьшении случаев заболеваний органов дыхания, однако количество болезней системы кровообращения возросло.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ и динамика детской заболеваемости** | | | | | | | | | | | | | |
| Классы | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |
| человек | | % от общего числа заболеваемости | | % от общего числа детской заболеваемости | | человек | | % от общего числа заболеваемости | | % от общего числа детской заболеваемости | |
| Всего, в том числе: | | 43967 | | 11,9 | | 57,1 | | 45768 | | 11,9 | | 57,1 | |
| болезни органов дыхания | | 30200 | | 8,2 | | 39,3 | | 31131 | | 8,1 | | 38,8 | |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | | 1086 | | 0,3 | | 1,4 | | 1141 | | 0,3 | | 1,4 | |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | | 2074 | | 0,6 | | 2,7 | | 2222 | | 0,6 | | 2,8 | |
| болезни органов пищеварения | | 2248 | | 0,6 | | 2,9 | | 2529 | | 0,7 | | 3,1 | |
| болезни кожи  и подкожной клетчатки | | 308 | | 0,08 | | 0,4 | | 307 | | 0,08 | | 0,4 | |
| болезни уха  и сосцевидного отростка | | 1430 | | 0,4 | | 0,5 | | 1573 | | 0,4 | | 1,0 | |
| болезни нервной системы | | 2176 | | 0,6 | | 2,8 | | 2311 | | 0,6 | | 2,9 | |
| болезни мочеполовой системы | | 1009 | | 0,3 | | 1,3 | | 1193 | | 0,3 | | 1,5 | |
| психические расстройства  и расстройства поведения | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | 1493 | | 0,4 | | 1,9 | | 1816 | | 0,5 | | 2,3 | |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания  и нарушения обмена веществ | | 833 | | 0,2 | | 1,1 | | 954 | | 0,2 | | 1,2 | |
| болезни системы кровообращения | | 339 | | 0,1 | | 0,4 | | 365 | | 0,1 | | 0,4 | |
| новообразования | | 133 | | 0,04 | | 0,2 | | 114 | | 0,03 | | 0,1 | |
| болезни крови, кроветворных органов  и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 270 | | 0,07 | | 0,4 | | 289 | | 0,07 | | 0,4 | |

В статистике детской заболеваемости ключевую позицию также занимают болезни органов дыхания, число случаев в 2024 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Особое внимание стоит уделить последствиям внешних причин, число которых увеличилось на 204 случая   
в 2024 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Динамика смертности населения по классам причин смертности за 10 лет, случаев на 100 000 населения** | | | | | | | | | | | |
| Классы: | Причины | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Все причины,  в том числе: | 14,9 | 14,1 | 12,1 | 12,3 | 11,3 | 12,9 | 14,7 | 11,5 | 10,7 | 9,6 |
| I | инфекционные  и паразитарные болезни | 10,1 | 14,3 | 9,7 | 10,5 | 10,7 | 11,2 | 6,7 | 5,4 | 12,6 | 13,1 |
| II | новообразования | 203,1 | 217,6 | 188,5 | 177,5 | 181,7 | 156,9 | 151,8 | 151,9 | 166,1 | 158,4 |
| III | болезни крови, кроветворных органов  и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 0,4 | 1,1 | 2,4 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0,3 | 2,0 | 1,4 |
| IV | болезни эндокринной системы, расстройства питания  и нарушения обмена веществ | 6,6 | 8,4 | 5,2 | 6,2 | 3,8 | 6,1 | 20,8 | 24,9 | 29,7 | 37,0 |
| V | психические расстройства и расстройства поведения | 35,6 | 23,1 | 19,7 | 27,0 | 18,9 | 33,7 | 5,6 | 1,1 | 1,4 | 0,8 |
| VI | болезни нервной системы | 151,0 | 107,5 | 130,6 | 132,4 | 70,8 | 116,8 | 170,0 | 68,6 | 109,9 | 111,5 |
| VII | болезни глаза придаточного аппарата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | болезни уха  и сосцевидного отростка | 0,4 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 1,1 | 0 | 0,3 |
| IX | болезни системы кровообращения | 677,7 | 693,8 | 534,7 | 591,3 | 577,5 | 517,9 | 535,8 | 459,4 | 432,5 | 375,4 |
| X | болезни органов дыхания | 53,2 | 46,9 | 46,4 | 41,5 | 37,7 | 39,7 | 37,8 | 34,8 | 37,3 | 29,0 |
| XI | болезни органов пищеварения | 98,6 | 87,6 | 68,3 | 70,8 | 63,9 | 64,3 | 54,6 | 64,9 | 68,7 | 65,7 |
| XII | болезни кожи  и подкожной клетчатки | 6,6 | 4,7 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 0,8 |
| XIII | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 3,8 |
| XIV | болезни мочеполовой системы | 36,4 | 27,9 | 22,2 | 27,0 | 18,3 | 27,0 | 13,8 | 20,9 | 18,2 | 15,6 |
| XV | осложнения беременности, родов  и послеродового периода | 1,2 | 0 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| XVI | отдельные состояния, возникающие  в перинатальном периоде | 16,8 | 12,8 | 9,7 | 10,2 | 9,1 | 6,7 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 3,0 |
| XVII | врожденные аномалии развития, деформации  и хромосомные нарушения | 7,0 | 5,1 | 5,9 | 3,9 | 6,3 | 3,9 | 6,2 | 4,3 | 2,5 | 2,2 |
| XVIII | симптомы, признаки  и неточно обозначенные состояния | 30,1 | 34,1 | 37,8 | 28,3 | 27,7 | 33,9 | 28,2 | 103,5 | 78,8 | 70,4 |
| XIX | травмы, отравления  и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 156,9 | 122,1 | 120,6 | 94,5 | 97,3 | 106,5 | 87,8 | 112,1 | 96,5 | 76,7 |
| U07 | коронавирусная инфекция, вызванная Covid19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,0 | 335,9 | 84,1 | 1,1 | 0 |
| иное | причина  не распределена | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 0 |

Основными причинами смертности населения остаются болезни системы кровообращения, болезни нервной системы, новообразований и травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика смертности населения по полу и возрасту, человек | | | | | | | | | |
| Возраст | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины |
| до 1 года | 47 | 34 | 13 | 38 | 27 | 11 | 35 | 21 | 14 |
| 1-4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| 5-9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10-14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 15-19 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| 20-24 | 16 | 13 | 3 | 23 | 18 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 25-29 | 27 | 23 | 4 | 35 | 27 | 8 | 30 | 25 | 5 |
| 30-34 | 81 | 62 | 19 | 60 | 52 | 8 | 74 | 64 | 10 |
| 35-39 | 139 | 106 | 33 | 138 | 94 | 44 | 128 | 96 | 32 |
| 40-44 | 156 | 118 | 38 | 153 | 113 | 40 | 170 | 130 | 40 |
| 45-49 | 182 | 125 | 57 | 151 | 102 | 49 | 191 | 142 | 49 |
| 50-54 | 197 | 129 | 68 | 190 | 148 | 42 | 190 | 134 | 56 |
| 55-59 | 265 | 167 | 98 | 233 | 139 | 94 | 207 | 143 | 64 |
| 60-64 | 439 | 263 | 176 | 312 | 190 | 122 | 337 | 225 | 112 |
| 65-69 | 519 | 285 | 234 | 397 | 231 | 166 | 370 | 230 | 140 |
| 70 и старше | 2901 | 988 | 1913 | 2243 | 769 | 1474 | 2003 | 605 | 1398 |
| не указан | 14 | 13 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 |

На протяжении анализируемых 3 лет наиболее частые случаи смертности встречаются среди населения старшего возраста, большая часть смертельных случаев приходится на мужское население.

**3.8. Информационно-коммуникационная деятельность   
по профилактике неинфекционных заболеваний**

**и последствий воздействия внешних причин**

Профилактика хронических неинфекционных заболеваний осуществляется путем активной пропаганды здорового образа жизни   
и воспитания культуры здоровья среди взрослого и детского населения. Сотрудниками ГБУЗ Московской области «Люберецкая областная больница» Центр профилактики проводятся акции:

* посвященные Всемирным и Международным Дням по охране здоровья;
* посвященные борьбе с заболеваниями, установленным Всемирной организацией здравоохранения.

В 2024 году в Городском округе Люберцы Московской области были проведены акции: посвященные следующим дням Всемирному Дню борьбы против рака, Всемирному Дню почки, Всемирному Дню здоровья, Всемирному Дню борьбы с артериальной гипертонией, Всемирному Дню без табака, Международному Дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню психического здоровья. Всероссийскому Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, Всемирному Дню сердца. Всемирному Дню борьбы с инсультом, Всемирному Дню борьбы с диабетом, Всемирному Дню борьбы с остеопорозом   
и Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы, на базе   
ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» начал свою работу проект «Пора всё знать».

В средствах массовой информации публикуются материалы   
по популяризации здорового образа жизни.

В Городском округе Люберцы Московской области в соответствии   
с приказом Минздрава России от 27.04.2021 №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» продолжается диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактические осмотры.

В результате диспансеризации впервые выявляются злокачественные онкологические заболевания, болезни системы кровообращения.

В ГБУЗ Московской области «Люберецкая областная больница» функционируют кабинеты по формированию здорового образа жизни и школы   
для пациентов с различными заболеваниями.

Информирование жителей Городского округа Люберцы о профилактике неинфекционных заболеваний проводится в социальных медиа площадках   
и размещается на информационных стендах администрации городского округа   
и структурных подразделениях на регулярной основе по следующим направлениям:

* приглашение на: дни здоровья в Центре амбулаторной онкологической помощи, занятия в школы сахарного диабета, здорового сердца и материнства, единые дни диспансеризации, выездные мобильные поликлиники в населенных пунктах, дни репродуктивного здоровья;
* лекции и рекомендации врачей на темы: негативные факторы никотиновой зависимости, профилактика употребления наркотических веществ, поддержание здоровья на рабочем месте, укрепление иммунитета, питание, профилактика онкологических заболеваний, общие меры профилактики неинфекционных заболеваний, детская психология, поддержание физической активности;
* истории спасений пациентов при обнаружении неинфекционных заболеваний;
* правила безопасности для предотвращения травматизма   
  и несчастных случаев: на водоемах, на льду, при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ), выпадения детей при открытых окнах.

**ПЛАН ПУБЛИКАЦИЙ ЗОЖ-НАПРАВЛЕННОСТИ   
В СМИ/ПАБЛИКАХ (соцсетях) НА 2025-2030 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОД | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 високосный | 2029 | 2030 |
| КОЛИЧЕСТВО ПОСТОВ | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 560 |
| ИТОГО: | 445 | | | | | |

Расчёт публикаций: информирование - не менее 1-го поста   
ЗОЖ направленности в неделю + Дни ВОЗ (Всемирной организации Здравоохранения) 480 постов за 2025 год с увеличением плановых значений ежегодно.

Итого: 3160 (480+500+520+540+560+560) за 6 лет.

**3.9. Характеристика сети государственных медицинских учреждений**

На территории Городского округа Люберцы Московской области расположены следующие государственные медицинские учреждения:

1. ГБУЗ Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства» - крупное медучреждение, имеющее в своем составе: многопрофильные стационары, амбулаторно-поликлинические подразделения, женские консультации.
2. ГБУЗ Московской области «Люберецкая областная больница» - крупное медучреждение, имеющее в своем составе: многопрофильные стационары, амбулаторно-поликлинические подразделения, а также ФАПы, расположенные на территории сельских населенных пунктов.
3. ГАУЗ МО «Люберецкая стоматологическая поликлиника» имеет   
   в своем составе отделение лечения детей под наркозом.
4. ГБУЗ МО «Люберецкий кожно-венерологический диспансер».
5. ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер». Филиал №6 (Наркологический диспансер №6) Стационарное отделение.
6. ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер» филиал «Люберецкий».
7. ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница» филиал «Люберецкий психоневрологический диспансер».
8. ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий».
9. ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации детей».
10. ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница».

В структуре ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» находятся:   
1 ФАП, 17 поликлиник, из них 4 детские поликлиники, 1 врачебная амбулатория, 4 женских консультации, 1 ЦАОП, 1 КДЦ, 1 РСЦ, 1 Центр здоровья, 1 травмпункт, 1 маммологический центр, 1 нефрологический центр.

Кол-во участков – 234, из них: терапевтических – 169, педиатрических  
 – 65.

Численность прикрепленного населения составляет 367 918 человек,   
в том числе детское население – 60 006 человек.

Круглосуточный стационар на 881 коек представлен 26 отделениями   
по 19 профилям: акушерство и гинекология, инфекционные болезни   
для взрослых и детей, реанимация-анестезиология, кардиология, неврология, онкология, офтальмология, терапия, травматология и ортопедия, хирургия, урология, нейрохирургия, медицинская реабилитация, сестринский уход, радиотерапия, нефрология, эндокринология, челюстно-лицевая хирургия, сосудистая хирургия. Дневной стационар при стационаре на койках, расположенных в 3-х стационарных отделениях по 7 профилям: хирургия, офтальмология, неврология, акушерство-гинекология, радиотерапия, оториноларингология, урология. Дневной стационар при АПУ на 370 коек   
по 8 профилям: педиатрия, кардиология, терапия, эндокринология, травматология, неврология, хирургия, онкология.

В 2024 году в условиях стационара пролечено 41 694 пациентов, занятость койки составила 321,0 дней, оборот койки 47,3, средняя длительность 6,8 дней, летальность 3,8. В амбулаторных условиях всего выполнено   
2 231 518 посещений, в том числе: 490 817 посещений детьми, профилактические посещения у детей составили 65,0%, у взрослых 18%.

На базе ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» функционируют центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и центр здоровья.

Оснащение ГБУЗ «Люберецкая областная больница» тяжелым оборудованием: компьютерный томограф, рентгеновские аппараты, маммографы; флюорографы, система МРТ.

**4. Перечень муниципальных программ для реализации ключевых задач программы**

1. Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области «Здравоохранение».
2. Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области «Спорт».

3. Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области «Экология и окружающая среда».

4. Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

5. Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области «Социальная защита населения».

**5. Характеристика основных мероприятий программы**

Достижение целей, показателей и решение задач программы осуществляются путем реализации основных мероприятий программы (Приложение 1 к программе). Название основного мероприятия соответствует названию задачи, прописанной в паспорте программы.

**Основное мероприятие 1. «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний».** Данное мероприятие включает в себя создание Межведомственного координационного совета с целью организации и обеспечения мониторинга реализации программных мероприятий, а также формирование предложений по оптимизации мероприятий, совершенствованию нормативной документации, межведомственному взаимодействию.

**Основное мероприятие 2. «Развитие спортивно-оздоровительной среды в городском округе».** Планирование спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовых мероприятий, благоустройство общественных пространств, обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической обстановки в округе, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

**Основное мероприятие 3. «Создание здоровьесберегающей среды».** Благоустройство общественных пространств.

**Основное мероприятие 4. «Создание условий для снижения потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя»**. Исполнение федерального   
и регионального законодательства в сфере общественного здоровья, в том числе по ограничению потребления алкоголя и табака, выявлению потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.

**Основное мероприятие 5. «Создание условий для снижения травматизма несовершеннолетних».** Реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение доли травматизма среди детского населения.

**Основное мероприятие 6. «Создание условий для здорового питания населения».** Исполнение федерального и регионального законодательства   
о регулировании торговой деятельности, в том числе по достаточному количеству точек продажи свежих овощей и фруктов, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.

**Основное мероприятие 7. «Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»**. Оказание комплексных профилактических услуг центрами здоровья, в том числе в организациях и на предприятиях городского округа, проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

**Основное мероприятие 8. «Укрепление здоровья работающих граждан».** Разработка, внедрение, реализация и мониторинг реализации корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к ведению здорового образа жизни   
и повышения их информированности.

**Основное мероприятие 9. Комплекс просветительских мероприятий, направленных на осведомленность граждан и повышение мотивации   
к ведению здорового образа жизни**». Проведение информационных кампаний, акций, конкурсов, творческих работ, выставок, распространение печатных агитационных материалов в целях популяризации здорового образа жизни, вовлечение общественности к участию в пропаганде здорового образа жизни.

**6. Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой**

Общий объем финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой, составляет 0,00 руб., в том числе по годам:

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год – 0,00 руб.

Мероприятия проводятся в рамках основной деятельности.

**7. Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы производится   
на основании анализа достижения конечных результатов программы   
и осуществляется по итогам каждого календарного года программы, и в целом по итогам программы. Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации программы, отражен в Приложении 2 к программе, методика расчета показателей представлена в Приложении 3 к программе. Реализация программы считается эффективной, если показатель равен   
или превышает 90%.

**8. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы**

В рамках программы предусматривают меры правового регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных правовых актов   
с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой «Укрепление общественного здоровья».

Ответственный исполнитель несет ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, не достижение целевых индикаторов   
и (или) показателей муниципальной программы, а также достоверность информации по муниципальной программе, предоставляемой Министерству здравоохранения Московской области ежегодно по запросу.

Меры правового регулирования приводятся в Приложении 4 к программе.

Приложение 1 к программе

«Укрепление общественного здоровья

на территории Городского округа

Люберцы на 2025-2030 годы»

**Перечень основных мероприятий (Дорожная карта) по достижению показателей Программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации мероприятия** | | | | **Ответственный Исполнитель** | **Ожидаемый результат исполнения** | | **Связь с показателями (индикаторами)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | | **Окончание** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
|  | 1. **Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики**   **развития хронических неинфекционных заболеваний** | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Создание Межведомственного координационного совета по вопросам реализации мероприятий по укреплению общественного здоровья населения Городского округа Люберцы Московской области | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли граждан, охваченных профилактическими мероприятиями | | Показатели  1,2,3,4,8 |
| 1.2. | Пропагандирование  и внедрение муниципальной программы (плана мероприятий)  «Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа Люберцы Московской области на период 2025 – 2030 гг.» | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение доли граждан, охваченных профилактическими мероприятиями. Реализация мероприятий по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, снижению действия основных факторов риска их развития, приверженности к здоровому образу жизни | | Показатели  1-8 |
| 1.3. | Организация и проведение межведомственных семинаров-совещаний по вопросам формирования и профилактики ЗОЖ для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежных центров, государственных учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, правоохранительных органов | |  | |  | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Реализация мероприятий  по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, снижению действия основных факторов риска их развития, приверженности к здоровому образу жизни | | Показатели  2,3,5,8 |
| 1.4. | Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работающих | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение количества предприятий, организаций, внедряющих корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте. Формирование мотивации работодателей и работников к сохранению и укреплению здоровья | | Показатели  2,9 |
| 1.5. | Организация информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и др.) | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний | | Показатели  1-9 |
| 1.6. | Реализация плана мероприятий с участием волонтерских движений по проведению профилактических мероприятий, направленных на формирование приверженности населения к здоровому образу жизни | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Повышение информированности населения и мотивации к ведению здорового образа жизни | | Показатели  1-8 |
| 1.7 | Размещение социальной рекламы по вопросам формирования ЗОЖ | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Повышение информированности населения и мотивации к ведению здорового образа жизни | | Показатели  1,2,3,8 |
| 1.8 | Организация профильных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в период проведения оздоровительной кампании | | 2025 | | 2030 | | Управление образования администрации | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | | Показатели  5 |
| **2. Развитие спортивно-оздоровительной среды** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение районных соревнований по сдаче комплекса ГТО | | 2025 | | 2030 | | Управление образованием,  комитет по культуре, управление молодежной политики и развития добровольчества, комитет по физической культуре и спорту | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | | Показатели  1,8 |
| 2.2 | Повышение заинтересованности граждан  в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | 2025 | | 2030 | | Комитет по физической культуре и спорту | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | | Показатели  1,8 |
| 2.3 | Организация и проведение районных соревнований различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис) | | 2025 | | 2030 | | Комитет по физической культуре и спорту | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | | Показатели  1,8 |
| 2.4 | Организация спортивных площадок на придомовых территориях | | 2025 | | 2030 | | Управление благоустройства | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | | Показатели  1,8 |
| 2.5 | Разработка и реализация мероприятий, приуроченных к Всемирным дням здоровья (спортивные, культурные и творческие мероприятия, выездные донорские акции) | | 2025 | | 2030 | | Медицинские организации округа, комитет по физической культуре  и спорту | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | | Показатели  1,8 |
| 2.6 | Еженедельные мероприятия «Зарядка для всей семьи» в городском парке | | 2025 | | 2030 | | Медицинские организации округа, комитет по физической культуре  и спорту | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | | Показатели  1,8 |
| 2.7 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий различной направленности для граждан старшего поколения, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | | 2025 | | 2030 | | Медицинские организации округа, комитет по физической культуре  и спорту | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | | Показатели  1,8 |
| 1. **Создание условий для снижения потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Показатели |
| 3.1. | Повышение информирования населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет, снижение распространенности курения. Снижение потребления алкогольной продукции | | Показатели  1,3, 5, 6,7 |
| 3.2. | Размещение в средствах массовой информации и в сети интернет информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет, снижение распространенности курения. Снижение потребления алкогольной продукции | | Показатели  1,3,6,7,8 |
| 3.3. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения, снижение розничных продаж табака и алкоголя. Снижение потребления алкогольной продукции | | Показатели  1,3.6,7 |
| 3.4. | Организация и проведение семинаров для медицинских работников, работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Повышение профессиональной компетенции сотрудников по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения | | Показатели  1,3.6,7 |
| 3.5. | Повышение эффективности работы кабинетов мед. профилактики по отказу  от курения на базе государственных учреждений здравоохранения | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Повышение информированности населения и мотивации к ведению здорового образа жизни. Оказание медицинской помощи в преодолении табачной зависимости | | Показатели  2,6,7 |
| 3.6. | Разработка и тиражирование печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Повышение информированности населения и мотивации к ведению здорового образа жизни. Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | | Показатели  2,6,7 |
| 3.7 | Разработка и реализация мероприятий, приуроченных к Всемирным дням здоровья (спортивные, культурные и творческие мероприятия, выездные донорские акции) | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Повышение информированности населения и мотивации к ведению здорового образа жизни. Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | | Показатели  2,6,7 |
| 3.8 | Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним | | 2025 | | 2030 | | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы  МУ МВД России «Люберецкое» | Исполнение федерального и регионального законодательства  по ограничению потребления алкоголя  и табака | | Показатели  2,6,7,8 |
| 3.9 | Антинаркотический месячник | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  МУ МВД России «Люберецкое» | Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | | Показатели  2,6,7,8 |
| 4.0 | Организация и проведение медицинских осмотров обучающихся общеобразовательных организаций и государственных профессиональных образовательных организаций с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ | | 2025 | | 2030 | | Госавтоинспекция МУ МВД России "Люберецкое", медицинские организации Городского округа Люберцы, управление образованием | Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни. Исполнение федерального и регионального законодательства | | Показатели  2,6,7,8 |
| 1. **Создание условий для снижения травматизма несовершеннолетних** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Единые дни профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | | 2025 | | 2030 | | Госавтоинспекция МУ МВД России "Люберецкое"  МУ МВД России "Люберецкое"  Управление образованием | Снижение доли травматизма среди детского населения | | Показатель 3 |
| 4.2 | Комплексное информационно – профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» | | 2025 | | 2030 | | Госавтоинспекция МУ МВД России "Люберецкое"  МУ МВД России "Люберецкое"  Управление образованием | Снижение доли травматизма среди детского населения | | Показатель 3 |
| 4.3 | Проведение родительских собраний по профилактике травматизма несовершеннолетних | | 2025 | | 2030 | | Управление образованием  Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав  МУ МВД России "Люберецкое" | Снижение доли травматизма среди детского населения | | Показатель 3 |
|  | **5. «Создание условий для здорового питания населения»** | | | | | | | | |  |
| 5.1. | Разработка и тиражирование электронных и печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) по различным аспектам здорового питания | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания в профилактике неинфекционных заболеваний | | Показатели  1,2,3,4,8,9 |
| 5.2. | Ежемесячные публикации в СМИ, социальных сетях, размещение информации на сайтах государственных учреждений здравоохранения, ежегодно выступления на ТВ и радио, направленные на формирование культуры здорового питания | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение публикаций в печатных СМИ, выступлений на ТВ, направленных на формирование культуры здорового питания | | Показатели  1,2,3,4,8,9 |
| **6. Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой**  **государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи** | | | | | | | | | |  |
| 6.1. | Организация и проведение Единых дней диспансеризации с целью выявления факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний | | 2025 | | 2030 | | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни | | Показатели  1,2,3,4,8,9 |
| 6.2 | Проведение тематических Дней здоровья и дней открытых дверей с целью первичного выявления хронических неинфекционных заболеваний | | 2025 | | 2030 | | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями, способствующими снижению факторов риска развития ХНИЗ | | Показатели  1,2,3,4,8,9 |
| 6.3 | Проведение занятий в Школах здоровья:  «Школа здорового сердца», «Школа сахарного диабета», «Школа здорового материнства» и др. | | 2025 | | 2030 | | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»,  администрация Городского округа Люберцы | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями, способствующими снижению факторов риска развития ХНИЗ | | Показатели  1,2,3,4,8,9 |
| 6.4 | Проведение выездных занятий Школ здоровья для участников клуба  «Активное долголетие» | | 2025 | | 2030 | | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»,  администрация Городского округа Люберцы | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями, способствующими снижению факторов риска развития ХНИЗ | | Показатели  1,2,3,4,8,9 |
| 6.5. | Периодические публикации в газетах, социальных сетях, размещение информации на сайте медицинских организаций, выступления на ТВ, радио с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и формировании здорового образа жизни | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение охвата населения, осведомленного о тревожных симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | | Показатели  1,2,3,4,8 |
| 6.3. | Проведение акций, приуроченных к Всемирным дням здоровья, согласно календарю профилактических мероприятий Министерства здравоохранения Московской области | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации  Городского округа Люберцы | Увеличение количества участников акций, приуроченных к Всемирным дням здоровья, согласно плану проведения профилактических мероприятий Городского округа Люберцы Московской области | | Показатели  1,2,3,4,8 |
| 6.4. | Ежемесячные публикации в печатных СМИ, размещение информации на сайтах учреждений здравоохранения, ежемесячные выступления на ТВ, направленные на снижение потребления алкогольной продукции | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Снижение потребления алкогольной продукции как фактора риска возникновения злокачественных новообразований | | Показатели  1,2,3,4,8 |
| 6.5. | Ежемесячные публикации в газетах, информация на сайтах учреждений здравоохранения, ежегодно выступления на ТВ и радио, направленные на повышение физической активности населения | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы) | Повышение физической активности населения Московской области | | Показатели  1,2,3,4,8 |
| 6.6. | Проведение информационно-коммуникационной компании с целью повышения мотивации населения к своевременному прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение охвата граждан, прошедших профилактические обследования | | Показатели  1,2,3,4,8 |
| 6.7. | Тиражирование и распространение информационных материалов по профилактике и раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний среди населения | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы Московской области (Управление по работе с ветеранами СВО, комитет по физической культуре и спорту, управление образованием, комитет по культуре, управление социальной политики, управление по работе с молодежью, информационно аналитическое управление, управление потребительского рынка, услуг  и рекламы)  Медицинские организации Городского округа Люберцы | Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни | | Показатели  1,2,3,4,8 |
| **7. Укрепление здоровья работающих граждан** | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Внедрение корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте» в учреждениях и организациях, подведомственных администрации муниципального образования | | 2025 | | 2030 | | Медицинские организации, предприятия и администрация Городского округа Люберцы | Увеличение охвата граждан, прошедших профилактические обследования | | Показатели  9 |
| 7.2. | Внедрение корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте» в организациях и на предприятиях, расположенных на территории администрации муниципального образования | | 2025 | | 2030 | | Медицинские организации, предприятия и администрация Городского округа Люберцы (ПАО «Малаховский экспериментальный завод», [ВНИИК](https://arrisp.ru/)  филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха», АО «Люберецкая теплосеть», Администрация Городского округа Люберцы | Увеличение охвата пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения, обратившихся в отделения/кабинеты медицинской профилактики направленных на коррекцию факторов риска | | Показатели  9 |
| 7.3. | Реализация информационной кампании по привлечению работодателей к реализации корпоративных программ по сохранению здоровья работников (социальные сети, средства массовой информации, информация на стендах и др.) | | 2025 | | 2030 | | Медицинские организации и администрация Городского округа Люберцы | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | | Показатели  9 |
| 7.4 | Реализация корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте» в организациях и на предприятиях, расположенных на территории  Городского округа Люберцы: | | 2025 | | 2030 | | ПАО «Малаховский экспериментальный завод», [ВНИИК](https://arrisp.ru/)  филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха», Администрация Городского округа Люберцы, АО «Люберецкая теплосеть» | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | | Показатели  9 |
| 7.4.1 | 1. Корпоративные турниры: волейбол, боулинг.  2. Полная или частичная оплата в фитнес-клуб.  3. Дни правильного питания в офисе, дни «долой авитаминоз», бесплатная раздача овощей и фруктов.  4. Йога, зарядка на свежем воздухе.  5. Вакцинация.  6. Походы. | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы, предприятия округа | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | | Показатели  9 |
| 7.4.2 | Физкультурно-оздоровительные мероприятия для сотрудников завода 4 раза в месяц на территории дома отдыха «Компонент» | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы, предприятия округа | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | | Показатели  9 |
| 7.5 | Мониторинг реализации корпоративных программ по сохранению здоровья работников предприятий, организаций, муниципальных учреждений | | 2025 | | 2030 | | Администрация Городского округа Люберцы, предприятия округа | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | | Показатели  9 |
| **8. Комплекс просветительских мероприятий, направленных на осведомленность граждан**  **и повышение мотивации к ведению здорового образа жизни** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Проведение информационных кампаний (в социальных медиа (не менее 1 поста  в неделю), на стендах, информационных экранах и др.) на темы:  - формирование здорового образа жизни;  - влияние физической активности и  спорта на здоровье  - здоровое питание;  - диспансеризация и профилактических медицинских осмотров;  - последствия потребления табака, наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя;  - профилактика детского травматизма;  - и т.д. | 2025 | 2030 | | Медицинские организации и структурные подразделения администрации Городского округа Люберцы | | | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатели  2,3,4,5,8,9 |
| 8.2 | | Проведение акций, посвященных здоровому образу жизни | 2025 | 2030 | | Медицинские организации и администрация Городского округа Люберцы | | | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатели  2,3,4,5,8,9 |
| 8.3 | | Проведение в образовательных учреждениях информационно-просветительских мероприятий на тему здорового образа жизни | 2025 | 2030 | | Управление образованием | | | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатели  2,3,4,5,8,9 |
| 8.4 | | Проведение в образовательных учреждениях конкурсов, творческих работ, рисунков по пропаганде здорового образа жизни | 2025 | 2030 | | Управление образованием | | | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатели  2,3,4,5,8,9 |
| 8.5 | | Включении в содержание  дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, разрабатываемых и реализуемых организациями дополнительного образования сферы культуры, информацию о принципах здорового образа жизни и преимущества ведения трезвого образа жизни | 2025 | 2030 | | Управление образованием | | | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатели  2,3,4,5,8,9 |
| 8.6 | | Вовлечение общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских движений к участию в пропаганде здорового образа жизни  среди населения | 2025 | 2030 | | Комитет по культуре | | | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатели  2,3,4,5,8,9 |
| 8.7 | | Организация книжных выставок литературы по вопросам профилактики вредных привычек и формирования здорового образа жизни | 2025 | 2030 | | Комитет по культуре | | | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатели  2,3,4,5,8,9 |
| 8.8 | | Подготовка и распространение волонтерами агитационных буклетов  о здоровом образе жизни | 2025 | 2030 | | [Управление молодежной политики и развития добровольчества](https://www.xn--90aiqw4a4aq.xn--p1ai/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) | | | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатели  2,3,4,5,8,9 |

Приложение 2

к программе «Укрепление общественного здоровья   
на территории   
Городского округа Люберцы   
на 2025-2030 годы»

**Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа Люберцы на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Городского округа Люберцы  в возрасте 3-79 лет | % | [Комитет по физической культуре и спорту](https://www.xn--90aiqw4a4aq.xn--p1ai/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83) | 60.40 | 60.40 | 60.50 | 60.60 | 60.60 | 60.60 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | [Комитет по физической культуре и спорту](https://www.xn--90aiqw4a4aq.xn--p1ai/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83) | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 3. | Доля жителей, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | [Комитет по физической культуре и спорту](https://www.xn--90aiqw4a4aq.xn--p1ai/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83) | 77,6 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| 4. | Доля определенных групп взрослого населения, охваченного диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами | % | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  Управление по работе с ветеранами СВО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением,  в общей численности детей  в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | % | Управление образованием  ОУСР № 3 Министерства социального развития Московской области | 63,5 | 63,6 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| 6. | Число граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | человек | Администрация Городского округа Люберцы | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 7. | Проведен анализ лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни  и профилактики хронических неинфекционных заболеваний  с внедрением в деятельность предприятий | единица | Управление по работе с ветеранами СВО  ГБУЗ МО «Люберецкая больница» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Доля заболеваемости граждан всех возрастных групп (по основным классам заболеваемости): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля заболеваний органов дыхания | % | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | 36,4 | 34,8 | 33,3 | 32,1 | 31,0 | 30,0 |
| 8.2 | Доля заболеваний системы кровообращения | % | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | 19,9 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | 18,9 | 18,7 |
| 9. | Доля больных алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях | % | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 |
| 10. | Доля больных наркоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях | % | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 11. | Распространенность факторов риска ХНИЗ: | | | | | | | | |
| 11.1 | Курение табака | человек на 1 000 человек  населения | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | 134,3 | 133,9 | 133,7 | 133,5 | 133,4 | 133,3 |
| 11.2 | Ожирение | человек на 1 000 человек  населения | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 86,2 | 86,1 | 86,0 |
| 12. | Доля смертности (граждан всех возрастных групп) | % | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» | 1,1 | 1,1 | 1,0,7 | - | - | - |

Приложение 3

к программе «Укрепление общественного здоровья   
на территории   
Городского округа Люберцы   
на 2025-2030 годы»

**Методика определения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа Люберцы на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика определения значений показателя | Источник(и) данных |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности населения Городского округа Люберцы в возрасте 3-79 лет | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дз = Чз / (Чн - Чнп) \* 100 %, где:  Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом;  Чн – численность населения в возрасте 3-79 лет,  по состоянию на 1 января отчетного года,  Чнп – численность населения в возрасте 3-79 лет; имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек) | Форма № 1-ФК ежегодного государственного статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата  Мосстат |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя  из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм \* 100, где:  ЕПС – уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений;  ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.  ЕПСнорм = Чн / 1 000 \* 122, где:  Чн – численность населения в возрасте  3-79 лет по состоянию на 1 января отчетного года.  Усредненный норматив ЕПСнорм – 122 человека  на 1 000 населения | Форма № 1-ФК ежегодного государственного статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата |
| 3. | Доля жителей, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дж = Кзж / Кпж х 100%, где:  Дж – доля жителей, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах);  Кзж – количество всех участников, получивших знаки отличия ГТО;  Кпж – количество жителей, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от одного теста и более) | Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |
| 4. | Доля определенных групп взрослого населения, охваченного диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Ди = Дп / Дпд \* 100%, где:  Ди – исполнение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения;  Дп – численность населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в отчетном году;  Дпд – общее число граждан в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации в отчетном году | Форма статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», утвержденной приказом Министерства здравоохранения России |
| 5. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением,  в общей численности  детей в возрасте  от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дд = Чотд / Чобщ \* 100%, где:  Дд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;  Чотд – численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном году;  Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению на 1 января предыдущего года. | Отчетность администрации Городского округа Люберцы  Мосстат |
| 6. | Число граждан старшего  возраста, ведущих активный образ жизни | человек | При расчете значения показателя указывается фактическая численность граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни за отчетный период | АИС «Активное  долголетие» |
| 7. | Проведен анализ лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни  и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением  в деятельность организаций и предприятий | единица | Значение показателя определяется, исходя из количества проведенного анализа корпоративных программ, внедренных в деятельность организаций и предприятий | Корпоративные программы организаций и предприятий Городского округа Люберцы |
| 8. | Доля заболеваемости граждан всех возрастных групп (по основным классам заболеваний): | | | |
| 8.1. | Доля заболеваний органов дыхания | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  ДЗод = ЧЗод / ЧНср \* 100%, где:  ДЗок – доля заболеваний по анализируемому классу заболеваний;  ЧЗок – число заболеваний по анализируемому классу заболеваний в отчетном году;  ЧНср – среднегодовая численность населения в отчетном году | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  Мосстат |
| 8.2. | Доля заболеваний системы кровообращения | % | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  Мосстат |
| 9. | Доля больных алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дба = Чба / ЧНср \* 100%, где:  Дба – доля больных алкоголизмом;  Чба – число больных алкоголизмом в отчетном году;  ЧНср – среднегодовая численность населения в отчетном году | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  Мосстат |
| 10. | Доля больных наркоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дбн = Чбн / ЧНср \* 100%, где:  Дбн – доля больных наркоманией;  Чбн – число больных алкоголизмом в отчетном году;  ЧНср – среднегодовая численность населения в отчетном году | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница  Мосстат |
| 11. | Распространенность факторов риска ХНИЗ: | | | |
| 11.1 | Курение табака | человек  на 1 000 человек  населения | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Ркт = Чкт / ЧНср \* 1 000, где:  Ркт – распространенность анализируемого фактора риска ХНИЗ на 1 000 человек населения;  Чкт – число граждан, подверженных анализируемому фактору ХНИЗ в отчетном году;  ЧНср – среднегодовая численность населения в отчетном году | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  Мосстат |
| 11.2 | Ожирение | человек  на 1 000 человек  населения | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Ро = Чо / ЧНср \* 1 000, где:  Ро – распространенность анализируемого фактора риска ХНИЗ на 1 000 человек населения;  Чо – число граждан, подверженных анализируемому фактору ХНИЗ в отчетном году;  ЧНср – среднегодовая численность населения в отчетном году | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  Мосстат |
| 12. | Доля смертности (граждан всех возрастных групп),  в том числе: | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  ДС = ЧС / ЧНср \* 100%, где:  ДС – доля смертности населения;  ЧС – число смертельных случаев в отчетном году;  ЧНср – среднегодовая численность населения в отчетном году | ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  Мосстат |

Приложение №4

к программе «Укрепление общественного здоровья   
на территории   
Городского округа Люберцы   
на 2025-2030 годы»

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы**

**«Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа Люберцы на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | Наименование нормативно-правового акта | Сроки утверждения документа |
| 1. | Постановление  администрации Городского округа | «Об утверждении муниципальной программы (план мероприятий) «Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа Люберцы Московской области на 2025-2030 гг.» | 2025 г. |
| 2. | Постановление  администрации Городского округа | «О создании Межведомственного координационного совета по вопросам реализации мероприятий по укреплению общественного здоровья населения Городского округа Люберцы Московской области» | 2025 г. |