## Приложение 2020-2022 (к Постан)
Утвержден Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 05.12.2019 № 4732-ПА
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, на 2020-2022 годы
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
2020 год
городской округ Люберцы
1 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Щорса, д.21 | 1917 | Деревянные каркасные | 2 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 759.7 | 446.7 | 0 | 446.7 | 26 | кровля | 2006 | [6 empty] | 378 | 2603262.48 | 2020-12-31 |  |  |  | 255.2 | 20793.7 | 2020-12-31 | [18 empty] | 2863894.92 |  |  |  | 2863894.92
2 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. КСЗ, д.9 | 1938 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 2103.33 | 1235.43 | 224.5 | 1010.93 | 74 | не проводился | [7 empty] | 861.84 | 5910211.85 | 2020-12-31 |  |  |  | 1640 | 229272 | 2020-12-31 | [18 empty] | 6700632.67 |  |  |  | 6700632.67
3 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6 | 1996 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2886.6 | 2234.1 | 0 | 2234.1 | 71 | не проводился |  |  |  |  | 1 | 2465866.63 | 2020-12-31 | [27 empty] | 2691246.84 |  |  |  | 2691246.84
4 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Школьная, д.2/1 | 1994 | Панельные | 14 | 4 | 223 | 51 | 172 | 0 | 14599 | 12677.9 | 1632.31 | 11045.59 | 687 | не проводился |  |  |  |  | 8 | 24867428.64 | 2020-12-31 | [27 empty] | 27140311.62 |  |  |  | 27140311.62
5 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Школьная, д.2/2 | 1996 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 54 | 0 | 54 | 0 | 3314.5 | 3220.4 | 0 | 3220.4 | 137 | не проводился |  |  |  |  | 1 | 2465866.63 | 2020-12-31 | [27 empty] | 2691246.84 |  |  |  | 2691246.84
6 | г. Люберцы, п. ВУГИ, д.26 | 1995 | Кирпич | 10 | 5 | 199 | 17 | 182 | 0 | 13964.9 | 11092.4 | 1000.6 | 10091.8 | 498 | кровля | 2018 |  |  |  | 5 | 12971895.1 | 2020-12-31 | [27 empty] | 14157526.32 |  |  |  | 14157526.32
7 | г. Люберцы, пр-кт. Гагарина, д.16 | 1994 | Панели ж/б | 9 | 4 | 144 | 18 | 126 | 0 | 10077.7 | 8079.3 | 967.1 | 7112.2 | 415 | кровля | 2018 |  |  |  | 4 | 12347478.12 | 2020-12-31 | [27 empty] | 13476037.62 |  |  |  | 13476037.62
8 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.51 | 1960 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 66 | 8 | 58 | 0 | 6700.7 | 4906.8 | 566,9 | 4339.9 | 217 | фасад | 2010 | [6 empty] | 1830.7 | 8382002.69 | 2020-12-31 |  |  |  | 3782 | 528723.6 | 2020-12-31 | [18 empty] | 9725166.67 |  |  |  | 9725166.67
9 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.7А | 1959 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 817.3 | 625.5 | 136.7 | 488.8 | 37 | ХВС | 2015 | [6 empty] | 586.84 | 3060581.39 | 2020-12-31 |  |  |  | 659.4 | 92184.12 | 2020-12-31 | [18 empty] | 3440928.28 |  |  |  | 3440928.28
10 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.9А | 1960 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 725.9 | 628.7 | 0 | 628.7 | 37 | ХВС | 2015 | [6 empty] | 583.92 | 3045363.54 | 2020-12-31 |  |  |  | 658.42 | 92047.12 | 2020-12-31 | [18 empty] | 3424169.99 |  |  |  | 3424169.99
11 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.5 | 1962 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 36 | 5 | 31 | 0 | 2025.4 | 1504.3 | 86.4 | 1417.9 | 72 | не проводился | [7 empty] | 886.08 | 6255999.48 | 2020-12-31 |  |  |  | 1334 | 186493.2 | 2020-12-31 | [18 empty] | 7031336.51 |  |  |  | 7031336.51
12 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.6 | 1966 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 36 | 9 | 27 | 0 | 2026 | 1505.1 | 290.5 | 1214.6 | 80 | не проводился | [7 empty] | 882.96 | 6233971.31 | 2020-12-31 |  |  |  | 1109.38 | 155091.32 | 2020-12-31 | [18 empty] | 6973022.96 |  |  |  | 6973022.96
13 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.4 | 1951 | Деревянные, сборно-щитовые | 2 | 1 | 28 | 27 | 1 | 0 | 638 | 421.4 | 405.4 | 16 | 48 | не проводился | [19 empty] | 2509.9 | 478336.74 | 2020-12-31 | [12 empty] | 478336.74 |  |  |  | 478336.74
14 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Красное Знамя, д.1 | 1972 | Деревянные, брус | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 806.7 | 248 | 150 | 98 | 17 | не проводился | [7 empty] | 569.14 | 3976467.36 | 2020-12-31 |  |  |  | 715 | 58258.2 | 2020-12-31 | [18 empty] | 4403499.47 |  |  |  | 4403499.47
15 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Красное Знамя, д.3 | 1974 | Деревянные, брус | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 856.2 | 250.5 | 206.8 | 43.7 | 26 | не проводился | [7 empty] | 607.49 | 4244411.13 | 2020-12-31 |  |  |  | 568 | 46280.64 | 2020-12-31 | [18 empty] | 4682861 |  |  |  | 4682861
16 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.12 | 1934 | Стены кирпичные | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 535 | 198.5 | 183.5 | 15 | 16 | не проводился | [7 empty] | 295 | 2076142.1 | 2020-12-31 |  |  |  | 1800 | 251640 | 2020-12-31 | [18 empty] | 2540541.4 |  |  |  | 2540541.4
17 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пионерская, д.21 | 1974 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 68 | 15 | 53 | 0 | 5067 | 3251.1 | 653.4 | 2597.7 | 178 | не проводился | [7 empty] | 1164 | 8205716.32 | 2020-12-31 |  |  |  | 2388 | 333842.4 | 2020-12-31 | [18 empty] | 9320074.39 |  |  |  | 9320074.39
18 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пионерская, д.3 | 1963 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 25 | 55 | 0 | 3507.9 | 3241.8 | 746.4 | 2495.4 | 193 | не проводился | [7 empty] | 1103 | 7775402.2 | 2020-12-31 |  |  |  | 2299 | 321400.2 | 2020-12-31 | [18 empty] | 8836850.14 |  |  |  | 8836850.14
19 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пушкина, д.28 | 1917 | Деревянные, брус | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 387.1 | 225.8 | 0 | 225.8 | 15 | не проводился | [7 empty] | 175.8 | 1241457.83 | 2020-12-31 |  |  |  | 279.7 | 22789.96 | 2020-12-31 | [18 empty] | 1379800.05 |  |  |  | 1379800.05
20 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.54 | 1991 | Панельные | 17 | 4 | 271 | 26 | 245 | 0 | 26599.3 | 17724 | 1600 | 16124 | 811 | не проводился | 0 |  |  |  | 8 | 31045086.08 | 2020-12-31 | [27 empty] | 33882606.94 |  |  |  | 33882606.94
21 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.68 | 1992 | Панельные | 17 | 4 | 271 | 35 | 236 | 0 | 27461 | 17751.4 | 2128 | 15623.4 | 797 | не проводился | 0 |  |  |  | 8 | 31045086.08 | 2020-12-31 | [27 empty] | 33882606.94 |  |  |  | 33882606.94
22 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.7 | 1991 | Панели ж/б | 17 | 3 | 203 | 22 | 181 | 0 | 21291.1 | 13085.6 | 1229 | 11856.6 | 585 | не проводился | 0 |  |  |  | 6 | 23283814.56 | 2020-12-31 | [27 empty] | 25411955.21 |  |  |  | 25411955.21
23 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.72 | 1993 | Панельные | 17 | 2 | 136 | 22 | 114 | 0 | 13677.2 | 8677.3 | 1221 | 7456.3 | 424 | не проводился | 0 |  |  |  | 4 | 15522543.04 | 2020-12-31 | [27 empty] | 16941303.47 |  |  |  | 16941303.47
24 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.84 | 1993 | Панели ж/б | 17 | 2 | 136 | 19 | 117 | 0 | 13851.47 | 8670.1 | 1100 | 7570.1 | 393 | не проводился | 0 |  |  |  | 4 | 15522543.04 | 2020-12-31 | [27 empty] | 16941303.47 |  |  |  | 16941303.47
25 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.94 | 1994 | Панели ж/б | 17 | 2 | 135 | 8 | 127 | 0 | 12918.9 | 8621.7 | 504.7 | 8117 | 350 | фасад, кровля | 2018 |  |  |  | 4 | 15522543.04 | 2020-12-31 | [27 empty] | 16941303.47 |  |  |  | 16941303.47
26 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21 | 1995 | Панели ж/б | 10 | 5 | 196 | 7 | 189 | 0 | 14074.2 | 11219.1 | 409.4 | 10809.7 | 524 | ХВС, ГВС | 2016 |  |  |  | 10 | 25943790.2 | 2020-12-31 | [27 empty] | 28315052.62 |  |  |  | 28315052.62
27 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.34А | 1994 | Панели ж/б | 14 | 1 | 97 | 7 | 90 | 0 | 5973.9 | 4656.8 | 370.8 | 4286 | 212 | электрика | 2011 |  |  |  | 2 | 6933070.76 | 2020-12-31 | [27 empty] | 7566753.44 |  |  |  | 7566753.44
28 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д.14 | 1959 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 0 | 1529.9 | 1357.7 | 537.6 | 820.1 | 83 | фасад | 2010 | [6 empty] | 863.3 | 4688716.85 | 2020-12-31 | [24 empty] | 5117265.57 |  |  |  | 5117265.57
29 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д.25 | 1962 | Кирпич | 3 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 1670.5 | 1559.4 | 136.9 | 1422.5 | 74 | не проводился | [7 empty] | 972 | 5069306.52 | 2020-12-31 |  |  |  | 1129 | 157834.2 | 2020-12-31 | [18 empty] | 5704901.37 |  |  |  | 5704901.37
30 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.1/32 | 1960 | Кирпич | 3 | 3 | 36 | 4 | 32 | 0 | 2007.3 | 1528.6 | 175.1 | 1353.5 | 81 | оконные блоки | 2017 | [6 empty] | 868.8 | 4813018.61 | 2020-12-31 | [24 empty] | 5252928.5 |  |  |  | 5252928.5
31 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.3 | 1962 | Кирпич | 4 | 2 | 32 | 9 | 23 | 0 | 1371.7 | 1275.8 | 379.1 | 896.7 | 74 | оконные блоки | 2012 | [6 empty] | 576.2 | 3556024.06 | 2020-12-31 |  |  |  | 3259.8 | 455720.04 | 2020-12-31 | [18 empty] | 4378417.51 |  |  |  | 4378417.51
32 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.31 | 1994 | Кирпич | 9 | 3 | 108 | 2 | 106 | 0 | 7631 | 6005 | 138.3 | 5866.7 | 249 | оконные блоки | 2013 |  |  |  | 3 | 7397599.89 | 2020-12-31 | [27 empty] | 8073740.52 |  |  |  | 8073740.52
33 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.4 | 1958 | Кирпич | 3 | 3 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1842.9 | 1212.8 | 302.2 | 910.6 | 73 | ХВС | 2008 | [6 empty] | 890.5 | 5088194.61 | 2020-12-31 |  |  |  | 1584 | 221443.2 | 2020-12-31 | [18 empty] | 5794938.7 |  |  |  | 5794938.7
34 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.7 к.3 | 1959 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 729.8 | 666 | 213.1 | 452.9 | 38 | цоколь | 2019 | [6 empty] | 618.8 | 3454546.11 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3770291.63 |  |  |  | 3770291.63
35 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.8 к.3 | 1954 | Кирпич | 3 | 3 | 24 | 7 | 17 | 0 | 2667.5 | 1886.3 | 592.2 | 1294.1 | 102 | не проводился | [7 empty] | 1794.7 | 8731220.6 | 2020-12-31 | [24 empty] | 9529254.16 |  |  |  | 9529254.16
36 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.8 к.4 | 1960 | Кирпич | 3 | 3 | 33 | 2 | 31 | 0 | 2174.1 | 1508 | 79.8 | 1428.2 | 67 | не проводился | [7 empty] | 1058.4 | 5505159.14 | 2020-12-31 |  |  |  | 2576 | 360124.8 | 2020-12-31 | [18 empty] | 6401370.9 |  |  |  | 6401370.9
37 | г. Люберцы, ул. Шевлякова, д.9 | 1961 | Кирпич | 4 | 3 | 48 | 11 | 37 | 0 | 2196.2 | 2049.5 | 496.3 | 1553.2 | 112 | не проводился | [7 empty] | 900.9 | 5114022.07 | 2020-12-31 |  |  |  | 2016 | 281836.8 | 2020-12-31 | [18 empty] | 5889040.38 |  |  |  | 5889040.38
38 | г. Люберцы, ул. Южная, д.2 | 1965 | Кирпич | 5 | 8 | 159 | 17 | 142 | 0 | 6861.9 | 6362.7 | 708.9 | 5653.8 | 338 | ХВС | 2007 | [6 empty] | 2688 | 13756558.08 | 2020-12-31 |  |  |  | 5848 | 817550.4 | 2020-12-31 | [18 empty] | 15906182 |  |  |  | 15906182
39 | г. Люберцы, ул. Южная, д.5 | 1964 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4459.4 | 3388.2 | 385.8 | 3002.4 | 183 | оконные блоки | 2013 | [6 empty] | 1747.2 | 7879589.95 | 2020-12-31 |  |  |  | 3128 | 437294.4 | 2020-12-31 | [18 empty] | 9077047.59 |  |  |  | 9077047.59
2021 год
1 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Дачная, д.5 | 1964 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 58 | 10 | 48 | 0 | 2762.7 | 2549.1 | 262.2 | 2286.9 | 119 | кровля | 2011 | 9701.7 | 9295987.59 | 2021-12-31 | [30 empty] | 10145640.85 |  |  |  | 10145640.85
2 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Дачная, д.6 | 1963 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 60 | 11 | 49 | 0 | 3533.4 | 2539.9 | 282.53 | 2257.37 | 137 | кровля | 1997 | [6 empty] | 777 | 3525831.75 | 2021-12-31 | [24 empty] | 3848092.77 |  |  |  | 3848092.77
3 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Поперечная, д.1 | 1972 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 100 | 10 | 90 | 0 | 5983.9 | 4538.8 | 353.5 | 4222.5 | 196 | кровля | 2001 | [6 empty] | 1349.9 | 6125508.73 | 2021-12-31 | [24 empty] | 6685380.23 |  |  |  | 6685380.23
4 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Поперечная, д.5 | 1976 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 100 | 11 | 89 | 0 | 6023.3 | 4576 | 237.02 | 4338.98 | 208 | кровля | 2006 | [6 empty] | 1352 | 6135038 | 2021-12-31 | [24 empty] | 6695780.47 |  |  |  | 6695780.47
5 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Федорова, д.1 | 1970 | Блоки, панели | 5 | 4 | 80 | 11 | 69 | 0 | 4633.4 | 3577.1 | 365.1 | 3212 | 160 | фасад | 2007 | [6 empty] | 964.7 | 4377567.43 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4777677.09 |  |  |  | 4777677.09
6 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.1 | 1963 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4409.3 | 3462 | 406.4 | 3055.6 | 152 | кровля | 2011 | [6 empty] | 959 | 4351702.25 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4749447.84 |  |  |  | 4749447.84
7 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.12 | 1961 | Стены кирпичные | 4 | 2 | 32 | 3 | 29 | 0 | 1807.2 | 1266 | 303.4 | 962.6 | 62 | кровля | 2004 | 5132.1 | 4970400.6 | 2021-12-31 | [30 empty] | 5424695.21 |  |  |  | 5424695.21
8 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.44 | 1978 | Стены кирпичные | 5 | 6 | 100 | 10 | 90 | 0 | 5907.2 | 4520.3 | 445.84 | 4074.46 | 268 | не проводился | [7 empty] | 1409.8 | 6397319.95 | 2021-12-31 | [24 empty] | 6982035 |  |  |  | 6982035
9 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. 2-я Заводская, д.20 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 144 | 26 | 113 | 5 | 8991.97 | 7129.77 | 1144.55 | 5985.22 | 381 | не проводился |  | 21389.31 | 10215605.75 | 2021-12-31 | [9 empty] | 6780 | 4503750.6 | 2021-12-31 | [6 empty] | 6780 | 35301426 | 2021-12-31 | [9 empty] | 54592681.85 |  |  |  | 54592681.85
10 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. КСЗ, д.9 | 1938 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 2103.33 | 1235.43 | 224.5 | 1010.93 | 74 | не проводился | [13 empty] | 1815 | 5632436.88 | 2021-12-31 | 98.4 | 435725.04 | 2021-12-31 | [15 empty] | 6622791.92 |  |  |  | 6622791.92
11 | г. Люберцы, п. ВУГИ, д.3 | 1950 | Стены кирпичные | 3 | 4 | 36 | 1 | 35 | 0 | 2899.4 | 2271.9 | 64.2 | 2207.7 | 75 | ХВС | 2009 | [6 empty] | 1395 | 7352856.65 | 2021-12-31 |  |  |  | 1942.8 | 286271.58 | 2021-12-31 | [18 empty] | 8337344.56 |  |  |  | 8337344.56
12 | г. Люберцы, п. Калинина, д.90 | 1953 | Кирпич | 4 | 2 | 45 | 22 | 23 | 0 | 2844.8 | 1494.9 | 928.5 | 566.4 | 116 | оконные блоки | 2017 | [12 empty] | 1615 | 4643531.07 | 2021-12-31 | [18 empty] | 5067949.8 |  |  |  | 5067949.8
13 | г. Люберцы, п. Калинина, д.91 | 1957 | Кирпич | 4 | 2 | 57 | 20 | 37 | 0 | 2674.8 | 1527.1 | 658.7 | 868.4 | 123 | оконные блоки | 2016 | [12 empty] | 1512.56 | 4351248.24 | 2021-12-31 | [18 empty] | 4748952.32 |  |  |  | 4748952.32
14 | г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д.11А | 1992 | Панели ж/б | 17 | 2 | 136 | 14 | 122 | 0 | 10789.4 | 8611.1 | 906.8 | 7704.3 | 408 | электрика | 2018 | 1386 | 3037959.54 | 2021-12-31 |  |  |  | 739.7 | 3356573.68 | 2021-12-31 |  |  |  | 5616 | 15425411.04 | 2021-12-31 | [18 empty] | 23814287.18 |  |  |  | 23814287.18
15 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.375 к.5 | 1949 | Стены кирпичные | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1079 | 830.9 | 606.9 | 224 | 38 | оконные блоки | 2016 | [6 empty] | 528.8 | 3242638.3 | 2021-12-31 | [24 empty] | 3539015.44 |  |  |  | 3539015.44
16 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.375 к.8 | 1950 | Стены кирпичные | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1050.3 | 801.7 | 187.3 | 614.4 | 35 | оконные блоки | 2016 | [6 empty] | 651.24 | 3585672.32 | 2021-12-31 | [24 empty] | 3913402.77 |  |  |  | 3913402.77
17 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.375 к.9 | 1950 | Стены кирпичные | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1017.8 | 812.7 | 288.6 | 524.1 | 46 | оконные блоки | 2016 | [6 empty] | 673.2 | 3667253.86 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4002440.87 |  |  |  | 4002440.87
18 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.380Д | 1959 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 56 | 3 | 53 | 0 | 5445 | 3959.4 | 121.9 | 3837.5 | 173 | электрика | 2011 | [6 empty] | 1776.2 | 9953765.29 | 2021-12-31 |  |  |  | 4271.8 | 629449.73 | 2021-12-31 | [18 empty] | 11550520.87 |  |  |  | 11550520.87
19 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.1 к.1 | 1973 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 54 | 5 | 49 | 0 | 2815.7 | 2279.5 | 182.1 | 2097.4 | 107 | лифты | 2013 | [6 empty] | 380.5 | 1726613.88 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1884426.39 |  |  |  | 1884426.39
20 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.19 | 1969 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 3 | 77 | 0 | 4486 | 3409.7 | 85.4 | 3324.3 | 184 | оконные блоки | 2011 | [6 empty] | 1012.33 | 4593700.46 | 2021-12-31 | [24 empty] | 5013564.68 |  |  |  | 5013564.68
21 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.29 | 1995 | Стены кирпичные | 9 | 4 | 120 | 9 | 111 | 0 | 9059.1 | 6656.6 | 495.8 | 6160.8 | 297 | лифты | 2009 |  |  |  | 4 | 10396093.72 | 2021-12-31 | [27 empty] | 11346296.69 |  |  |  | 11346296.69
22 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.3 к.1 | 1971 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 53 | 4 | 49 | 0 | 2536.6 | 1946.9 | 121.5 | 1825.4 | 93 | лифты | 2013 |  |  |  | 1 | 2599023.43 | 2021-12-31 | [27 empty] | 2836574.17 |  |  |  | 2836574.17
23 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.3 к.2 | 1971 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 51 | 5 | 46 | 0 | 2518.7 | 1853.3 | 107.7 | 1745.6 | 103 | лифты | 2013 |  |  |  | 1 | 2599023.43 | 2021-12-31 | [27 empty] | 2836574.17 |  |  |  | 2836574.17
24 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.2 | 1964 | Стены кирпичные | 3 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1284.3 | 953.1 | 42.1 | 911 | 42 | не проводился | [7 empty] | 477.29 | 2802055.04 | 2021-12-31 |  |  |  | 804.4 | 118528.34 | 2021-12-31 | [18 empty] | 3187524.7 |  |  |  | 3187524.7
25 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.3 | 1973 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 53 | 11 | 22 | 20 | 3158 | 2312.5 | 341.6 | 1970.9 | 139 | не проводился | [7 empty] | 668.7 | 3925777.21 | 2021-12-31 |  |  |  | 1869.12 | 275414.83 | 2021-12-31 | [18 empty] | 4585180.99 |  |  |  | 4585180.99
26 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.7 | 1959 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 850.4 | 641 | 141.2 | 499.8 | 25 | не проводился | [7 empty] | 559.78 | 4165636.46 | 2021-12-31 |  |  |  | 589.31 | 86834.83 | 2021-12-31 | [18 empty] | 4641147.17 |  |  |  | 4641147.17
27 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.8 | 1960 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 833.61 | 631.81 | 39.7 | 592.11 | 31 | не проводился | [7 empty] | 553.41 | 4118233.72 | 2021-12-31 |  |  |  | 556.35 | 81978.17 | 2021-12-31 | [18 empty] | 4584111.25 |  |  |  | 4584111.25
28 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.10 | 1963 | Стены кирпичные | 4 | 3 | 48 | 14 | 34 | 0 | 2704.6 | 2012.2 | 627 | 1385.2 | 129 | не проводился | [7 empty] | 891.54 | 6634448.41 | 2021-12-31 |  |  |  | 1531.43 | 225656.21 | 2021-12-31 | [18 empty] | 7487118.16 |  |  |  | 7487118.16
29 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.11 | 1964 | Стены кирпичные | 4 | 2 | 28 | 7 | 21 | 0 | 1368.41 | 1275.21 | 204.9 | 1070.31 | 61 | не проводился | [7 empty] | 572.91 | 4263344.13 | 2021-12-31 |  |  |  | 1109.16 | 163434.73 | 2021-12-31 | [18 empty] | 4831386.44 |  |  |  | 4831386.44
30 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.9 | 1961 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 835.6 | 644.3 | 233.1 | 411.2 | 38 | не проводился | [7 empty] | 569.79 | 4168989.61 | 2021-12-31 |  |  |  | 560 | 82516 | 2021-12-31 | [18 empty] | 4640093.21 |  |  |  | 4640093.21
31 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Новая, д.8 | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 19 | 61 | 0 | 4727.7 | 3565.4 | 684.4 | 2881 | 173 | не проводился | [7 empty] | 966.24 | 5672563.14 | 2021-12-31 | [24 empty] | 6191035.41 |  |  |  | 6191035.41
32 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д.20 | 1976 | Панельные | 5 | 6 | 90 | 11 | 79 | 0 | 5020.7 | 4556.7 | 414.69 | 4142.01 | 207 | не проводился | [7 empty] | 1273.94 | 7684571.15 | 2021-12-31 | [24 empty] | 8386940.95 |  |  |  | 8386940.95
33 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.1 | 1979 | Стены кирпичные | 5 | 2 | 108 | 10 | 98 | 0 | 4202.7 | 3302.5 | 219.5 | 3083 | 150 | не проводился | [7 empty] | 950.4 | 5579570.3 | 2021-12-31 | [24 empty] | 6089543.02 |  |  |  | 6089543.02
34 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.8 | 1963 | Стены кирпичные | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1114.1 | 983.2 | 243 | 740.2 | 47 | не проводился | [7 empty] | 538.3 | 4139991.93 | 2021-12-31 |  |  |  | 851.7 | 2955152.39 | 2021-12-31 | 74 | 327679.4 | 2021-12-31 | [15 empty] | 8101269.81 |  |  |  | 8101269.81
35 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.28 | 1962 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 491685 | 3190.26 | 377.2 | 2813.06 | 151 | балконы | 2019 | [6 empty] | 1130.94 | 8415942.92 | 2021-12-31 |  |  |  | 2273.6 | 335014.96 | 2021-12-31 | [18 empty] | 9550795.43 |  |  |  | 9550795.43
36 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, стр.12 | 1932 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 921.45 | 514 | 175.1 | 338.9 | 26 | не проводился | [7 empty] | 480.23 | 3530404.13 | 2021-12-31 |  |  |  | 657.1 | 96823.69 | 2021-12-31 | [18 empty] | 3958756.46 |  |  |  | 3958756.46
37 | г. Люберцы, туп. Новый, д.5 | 1958 | Кирпич | 4 | 2 | 32 | 3 | 29 | 0 | 2316.4 | 1683.4 | 148.8 | 1534.6 | 70 | оконные блоки | 2016 | [6 empty] | 784 | 4012758.72 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4379524.87 |  |  |  | 4379524.87
38 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.53 | 1995 | Панельные | 17 | 1 | 81 | 5 | 76 | 0 | 10087.2 | 6329.9 | 327 | 6002.9 | 241 | фасад, кровля | 2018 |  |  |  | 2 | 8180380.15 | 2021-12-31 | [27 empty] | 8928066.88 |  |  |  | 8928066.88
39 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.15 | 1995 | Панельные облиц. | 10 | 3 | 115 | 2 | 113 | 0 | 7732.4 | 6555.2 | 112 | 6443.2 | 309 | ХВС, ГВС | 2016 |  |  |  | 6 | 16406852.94 | 2021-12-31 | [27 empty] | 17906439.3 |  |  |  | 17906439.3
40 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.7 | 1994 | Панели ж/б | 10 | 3 | 100 | 14 | 86 | 0 | 6697.9 | 5176 | 850.9 | 4325.1 | 226 | фасад | 2018 | [6 empty] | 796.5 | 3614317.88 | 2021-12-31 | [24 empty] | 3944666.53 |  |  |  | 3944666.53
41 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.71 | 1967 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 23 | 57 | 0 | 4464.5 | 3390.8 | 781 | 2609.8 | 194 | ХВС, ГВС | 2018 | [6 empty] | 1116.5 | 5066397.88 | 2021-12-31 | [24 empty] | 5529466.64 |  |  |  | 5529466.64
42 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.72 | 1969 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 33 | 47 | 0 | 4387.7 | 3370.3 | 1409.4 | 1960.9 | 197 | оконные блоки | 2016 | [6 empty] | 1120 | 5082280 | 2021-12-31 | [24 empty] | 5546800.39 |  |  |  | 5546800.39
43 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.73 | 1970 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 34 | 46 | 0 | 4434.4 | 3350.8 | 1429.5 | 1921.3 | 183 | оконные блоки | 2016 | [6 empty] | 1120 | 5082280 | 2021-12-31 | [24 empty] | 5546800.39 |  |  |  | 5546800.39
44 | г. Люберцы, ул. Кирова (116 кв-л), к.18 | 1951 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 27 | 5 | 22 | 0 | 2131.7 | 3710.7 | 323.1 | 3387.6 | 78 | оконные блоки | 2012 | [6 empty] | 904 | 4102126 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4477060.32 |  |  |  | 4477060.32
45 | г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.7 | 1951 | Стены кирпичные | 4 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 2268.9 | 1686.4 | 139.3 | 1547.1 | 77 | ЦО | 2019 | [12 empty] | 2982 | 7216626.15 | 2021-12-31 | [18 empty] | 7876225.79 |  |  |  | 7876225.79
46 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.21 | 1966 | Панельные облиц. | 5 | 6 | 119 | 16 | 103 | 0 | 6701.4 | 5176.9 | 743.7 | 4433.2 | 292 | оконные блоки | 2010 | [6 empty] | 1411.08 | 6403128.27 | 2021-12-31 | [24 empty] | 6988374.19 |  |  |  | 6988374.19
47 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.24 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 4656.4 | 3628.7 | 376.2 | 3252.5 | 168 | ЦО | 2019 | [6 empty] | 979.22 | 4443455.56 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4849587.4 |  |  |  | 4849587.4
48 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.28 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 4696.9 | 3667.2 | 382.7 | 3284.5 | 190 | ХВС, ГВС | 2007 | [12 empty] | 3128 | 7537479.04 | 2021-12-31 | [18 empty] | 8226404.62 |  |  |  | 8226404.62
49 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.30 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4698.6 | 3665.2 | 639.6 | 3025.6 | 209 | ЦО | 2013 | [12 empty] | 3128 | 7537479.04 | 2021-12-31 | [18 empty] | 8226404.62 |  |  |  | 8226404.62
50 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д.19 к.2 | 1963 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 11 | 69 | 0 | 3457.3 | 3210.6 | 462.2 | 2748.4 | 157 | ХВС | 2010 | [6 empty] | 884.7 | 4014547.43 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4381477.07 |  |  |  | 4381477.07
51 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д.21 к.1 | 1964 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 70 | 6 | 64 | 0 | 3438.4 | 2800.8 | 176.9 | 2623.9 | 152 | оконные блоки | 2013 | [6 empty] | 1361.7 | 6179054.18 | 2021-12-31 | [24 empty] | 6743819.73 |  |  |  | 6743819.73
52 | г. Люберцы, ул. Куракинская, д.3 | 1962 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 3560.1 | 2537.8 | 317.2 | 2220.6 | 129 | кровля | 2018 | [12 empty] | 3049 | 6629227.27 | 2021-12-31 | [18 empty] | 7235138.64 |  |  |  | 7235138.64
53 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.23 | 1995 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 2 | 52 | 0 | 3478.6 | 2766 | 81.4 | 2684.6 | 124 | ХВС, ГВС | 2012 |  |  |  | 1 | 2599023.43 | 2021-12-31 | [27 empty] | 2836574.17 |  |  |  | 2836574.17
54 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.4 | 1958 | Кирпич | 3 | 3 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1842.9 | 1212.8 | 302.2 | 910.6 | 73 | ХВС | 2008 | [12 empty] | 1584 | 3443980.32 | 2021-12-31 | [18 empty] | 3758760.12 |  |  |  | 3758760.12
55 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.19 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 108 | 11 | 97 | 0 | 8072.9 | 6524.3 | 629,4 | 5894.9 | 306 | электрика | 2019 | 972.7 | 2626698.53 | 2021-12-31 | [9 empty] | 5254 | 13393654.42 | 2021-12-31 | [18 empty] | 17484613.22 |  |  |  | 17484613.22
56 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.21 | 1988 | Блоки, панели | 9 | 8 | 286 | 52 | 234 | 0 | 17573.3 | 14006.8 | 2517.9 | 11488.9 | 834 | лифты | 2017 | [12 empty] | 11875.5 | 30273380.87 | 2021-12-31 | [18 empty] | 33040367.88 |  |  |  | 33040367.88
57 | г. Люберцы, ул. Молодежная, д.14 | 1962 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 3284.6 | 2508 | 300.7 | 2207.3 | 134 | не проводился | [7 empty] | 780 | 3539445 | 2021-12-31 | [24 empty] | 3862950.27 |  |  |  | 3862950.27
58 | г. Люберцы, ул. Новая, д.14 | 1996 | Кирпич | 10 | 1 | 60 | 2 | 58 | 0 | 3862.4 | 3073.5 | 114.6 | 2958.9 | 127 | кровля | 2015 |  |  |  | 1 | 2599023.43 | 2021-12-31 | [27 empty] | 2836574.17 |  |  |  | 2836574.17
59 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.10 | 1967 | Кирпич | 5 | 6 | 100 | 11 | 89 | 0 | 4903.2 | 4516.3 | 519.1 | 3997.2 | 239 | кровля | 2006 | [6 empty] | 1254 | 5690338.5 | 2021-12-31 | [24 empty] | 6210435.44 |  |  |  | 6210435.44
60 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.11 | 1973 | Кирпич | 5 | 4 | 68 | 3 | 65 | 0 | 4395.6 | 3275.1 | 151.1 | 3124 | 156 | не проводился | [7 empty] | 1091.7 | 7531965.82 | 2021-12-31 |  |  |  | 3128 | 460910.8 | 2021-12-31 | [18 empty] | 8723425.55 |  |  |  | 8723425.55
61 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.19 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 106 | 6 | 100 | 0 | 6926.2 | 5353 | 346.4 | 5006.6 | 275 | лифты | 2017 | 16059 | 7669831.93 | 2021-12-31 | [9 empty] | 6434 | 4273913.18 | 2021-12-31 | [6 empty] | 6434 | 33858345.94 | 2021-12-31 | [9 empty] | 49988402.17 |  |  |  | 49988402.17
62 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.20 | 1970 | Кирпич | 5 | 4 | 68 | 4 | 64 | 0 | 4330.8 | 3263.4 | 230.5 | 3032.9 | 167 | ХВС, ГВС | 2007 | [12 empty] | 4488 | 10419251.04 | 2021-12-31 | [18 empty] | 11371570.6 |  |  |  | 11371570.6
63 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.34/1 | 1972 | Кирпич | 9 | 4 | 128 | 16 | 112 | 0 | 8866.3 | 6511.9 | 828 | 5683.9 | 334 | лифты | 2011 |  |  |  | 2 | 5198046.86 | 2021-12-31 | [27 empty] | 5673148.34 |  |  |  | 5673148.34
64 | г. Люберцы, ул. Смирновская, д.19 | 1938 | Стены кирпичные | 4 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1825 | 1112 | 131.6 | 980.4 | 50 | электрика | 2012 | [12 empty] | 1664 | 4992931.84 | 2021-12-31 | [18 empty] | 5449285.8 |  |  |  | 5449285.8
65 | г. Люберцы, ул. Строителей, д.4А | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 16 | 64 | 0 | 4534.3 | 3535.2 | 649.5 | 2885.7 | 182 | оконные блоки | 2012 | [12 empty] | 3128 | 7537479.04 | 2021-12-31 | [18 empty] | 8226404.62 |  |  |  | 8226404.62
66 | г. Люберцы, ул. Строителей, д.4Б | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 10 | 70 | 0 | 4543.7 | 3544.2 | 365.4 | 3178.8 | 181 | оконные блоки | 2012 | [12 empty] | 3128 | 7537479.04 | 2021-12-31 | [18 empty] | 8226404.62 |  |  |  | 8226404.62
67 | г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8 | 1933 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 850 | 330.1 | 330.1 | 0 | 23 | не проводился | [7 empty] | 470.6 | 3921822.22 | 2021-12-31 |  |  |  | 543.35 | 1630354.27 | 2021-12-31 | [18 empty] | 6059645.4 |  |  |  | 6059645.4
68 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.42 | 1952 | Стены кирпичные | 4 | 3 | 36 | 4 | 32 | 0 | 2379.3 | 1742.5 | 65.1 | 1677.4 | 93 | фасад | 2012 | [6 empty] | 1075 | 6540047.05 | 2021-12-31 |  |  |  | 1628.88 | 240015.47 | 2021-12-31 | [18 empty] | 7399760.24 |  |  |  | 7399760.24
69 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.14 | 1969 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4624.1 | 3534.3 | 410 | 3124.3 | 186 | фасад | 2017 | 1761.2 | 2508468.35 | 2021-12-31 | [30 empty] | 2737742.36 |  |  |  | 2737742.36
70 | г. Люберцы, ул. Южная, д.13 | 1972 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2819.4 | 2293.8 | 162.3 | 2131.5 | 109 | не проводился |  |  |  |  | 1 | 2599023.43 | 2021-12-31 | [27 empty] | 2836574.17 |  |  |  | 2836574.17
71 | г. Люберцы, ул. Южная, д.15 | 1976 | Стены кирпичные | 9 | 1 | 54 | 3 | 51 | 0 | 2824.3 | 2299 | 125.6 | 2173.4 | 112 | оконные блоки | 2016 | [12 empty] | 3038.4 | 6021197.28 | 2021-12-31 | [18 empty] | 6571534.71 |  |  |  | 6571534.71
2022 год
1 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Калинина, д.30к.4 | 1993 | Стены кирпичные | 3 | 3 | 27 | 2 | 25 | 0 | 2641.4 | 1356.4 | 1304.7 | 51.7 | 58 | не проводился | [7 empty] | 858.1 | 6361630.52 | 2022-12-31 |  |  |  | 968.4 | 149966.42 | 2022-12-31 | [18 empty] | 7106756.89 |  |  |  | 7106756.89
2 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Шоссейная, д.27 | 1957 | Стены кирпичные | 3 | 4 | 27 | 6 | 21 | 0 | 3885.6 | 1565.6 | 243.54 | 1322.06 | 69 | кровля | 2009 | 9364.6 | 8501695.04 | 2022-12-31 | [30 empty] | 9278749.97 |  |  |  | 9278749.97
3 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.21 | 1958 | Деревянные, брус | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 732.6 | 443.8 | 102.8 | 341 | 23 | фасад | 2009 | [6 empty] | 383.7 | 2826277.13 | 2022-12-31 |  |  |  | 430 | 38811.8 | 2022-12-31 | [18 empty] | 3126958.06 |  |  |  | 3126958.06
4 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.22 | 1958 | Деревянные, брус | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 737.1 | 450.1 | 0 | 450.1 | 14 | кровля | 1997 | [6 empty] | 386.2 | 2830619.17 | 2022-12-31 |  |  |  | 430 | 38811.8 | 2022-12-31 | [18 empty] | 3131696.96 |  |  |  | 3131696.96
5 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.23 | 1958 | Деревянные, брус | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 732.1 | 447.1 | 0 | 447.1 | 14 | кровля | 1997 | [6 empty] | 383.8 | 2811220.03 | 2022-12-31 |  |  |  | 430 | 38811.8 | 2022-12-31 | [18 empty] | 3110524.75 |  |  |  | 3110524.75
6 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.24 | 1965 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 58 | 10 | 48 | 0 | 3399.4 | 2454.1 | 285.27 | 2168.83 | 116 | кровля | 1995 | [6 empty] | 828.8 | 6699303.1 | 2022-12-31 |  |  |  | 1490.3 | 230787.86 | 2022-12-31 | [18 empty] | 7563501.28 |  |  |  | 7563501.28
7 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.33 | 1970 | Стены кирпичные | 5 | 8 | 129 | 13 | 116 | 0 | 8206.6 | 6103.4 | 636.39 | 5467.01 | 284 | кровля | 2005 | [6 empty] | 1955.1 | 9324223.82 | 2022-12-31 | [24 empty] | 10176457.88 |  |  |  | 10176457.88
8 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.36 | 1972 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 70 | 5 | 65 | 0 | 4412 | 3381.6 | 181.3 | 2212.7 | 168 | кровля | 2005 | [6 empty] | 1096.8 | 5230836.62 | 2022-12-31 | [24 empty] | 5708935.08 |  |  |  | 5708935.08
9 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ш. Михневское, д.15к.4 | 1970 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 55 | 5 | 50 | 0 | 3220.5 | 2459.5 | 134.2 | 2325.3 | 125 | не проводился |  | 9439.8 | 9521969.68 | 2022-12-31 |  |  |  | 744.8 | 4595542.62 | 2022-12-31 | [24 empty] | 15407852.91 |  |  |  | 15407852.91
10 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.124 | 1965 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 | 0 | 4417.3 | 3369.2 | 279.1 | 3090.1 | 157 | балконы | 2015 | [6 empty] | 1020.4 | 4866471.27 | 2022-12-31 |  |  |  | 2488.32 | 385341.24 | 2022-12-31 | [18 empty] | 5731828.18 |  |  |  | 5731828.18
11 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.126 | 1966 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 60 | 2 | 58 | 0 | 4460.6 | 2544.6 | 518.7 | 2025.9 | 99 | фасад | 2010 | [6 empty] | 1020.7 | 4867902.03 | 2022-12-31 |  |  |  | 2447.6 | 379035.34 | 2022-12-31 | [18 empty] | 5726507.44 |  |  |  | 5726507.44
12 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.14 | 1996 | Панельные | 14 | 3 | 159 | 7 | 152 | 0 | 10808.3 | 9502.5 | 361.4 | 9141.1 | 364 | фасад | 2019 |  |  |  | 6 | 20660245.32 | 2022-12-31 | [27 empty] | 22548591.74 |  |  |  | 22548591.74
13 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.199 | 1964 | Панельные | 5 | 5 | 100 | 12 | 88 | 0 | 5795.6 | 4443.7 | 499.3 | 3944.4 | 238 | фасад | 2015 | [6 empty] | 1297.3 | 6187057.21 | 2022-12-31 | [24 empty] | 6752554.23 |  |  |  | 6752554.23
14 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.403 к.1А | 1938 | Стены кирпичные | 4 | 3 | 28 | 0 | 28 | 0 | 3969.9 | 2952.7 | 0 | 2952.7 | 64 | ХВС, ГВС | 2015 | [6 empty] | 1550.47 | 4139088.2 | 2022-12-31 |  |  |  | 2576 | 398919.36 | 2022-12-31 | [18 empty] | 4952781.45 |  |  |  | 4952781.45
15 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.84 | 1967 | Стены кирпичные | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 3256.8 | 2498 | 260.1 | 2237.9 | 134 | электрика | 2018 | [6 empty] | 680.8 | 3246857.74 | 2022-12-31 | [24 empty] | 3543620.54 |  |  |  | 3543620.54
16 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.88 | 1968 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 69 | 3 | 66 | 0 | 3474 | 2584.3 | 121.4 | 2462.9 | 135 | фасад | 2013 | [6 empty] | 735 | 3505347.3 | 2022-12-31 | [24 empty] | 3825736.04 |  |  |  | 3825736.04
17 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.6 | 1956 | Стены кирпичные | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 704 | 513.3 | 135.8 | 377.5 | 19 | не проводился | [7 empty] | 469.69 | 3637687.51 | 2022-12-31 |  |  |  | 511.28 | 1612362.38 | 2022-12-31 | [18 empty] | 5729904.46 |  |  |  | 5729904.46
18 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7 | 1955 | Стены кирпичные | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 | 0 | 2568.09 | 1985.29 | 699.06 | 1286.23 | 117 | не проводился | [7 empty] | 1710 | 11427843.28 | 2022-12-31 |  |  |  | 1504.53 | 4744655.72 | 2022-12-31 | [18 empty] | 17650665.4 |  |  |  | 17650665.4
19 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.8 | 1960 | Стены кирпичные | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 843.5 | 644.3 | 261.2 | 383.1 | 39 | не проводился | [7 empty] | 570.44 | 4461456.88 | 2022-12-31 |  |  |  | 556.96 | 1603273.97 | 2022-12-31 | 94.5 | 439796.39 | 2022-12-31 | [15 empty] | 7099041.04 |  |  |  | 7099041.04
20 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.9а к.8 | 1971 | Стены кирпичные | 9 | 5 | 180 | 17 | 161 | 2 | 10309.6 | 7691.8 | 603.7 | 7088.1 | 377 | не проводился |  |  |  |  | 4 | 10926294.48 | 2022-12-31 | [27 empty] | 11924957.79 |  |  |  | 11924957.79
21 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.24 | 1961 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 4880.99 | 3120.23 | 457.3 | 2662.93 | 171 | балконы | 2019 | [6 empty] | 1028 | 8314987.35 | 2022-12-31 |  |  |  | 2254 | 349054.44 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9455935.21 |  |  |  | 9455935.21
22 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.24А | 1964 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 13 | 66 | 1 | 4286.4 | 3187 | 419.6 | 2767.4 | 156 | не проводился | [7 empty] | 1034 | 8355886.13 | 2022-12-31 |  |  |  | 2254 | 349054.44 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9500572.13 |  |  |  | 9500572.13
23 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.26 | 1962 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 16 | 64 | 0 | 5063.27 | 3222.12 | 546.4 | 2675.72 | 172 | балконы | 2019 | [6 empty] | 1029 | 8387852.89 | 2022-12-31 |  |  |  | 2256 | 349364.16 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9535798.68 |  |  |  | 9535798.68
24 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.30 | 1963 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 80 | 14 | 66 | 0 | 50658 | 3225.4 | 596.3 | 2629.1 | 161 | не проводился | [7 empty] | 1032 | 8375536.49 | 2022-12-31 |  |  |  | 2256 | 349364.16 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9522356.55 |  |  |  | 9522356.55
25 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.2 | 1970 | Стены кирпичные | 9 | 8 | 288 | 9 | 279 | 0 | 23476.3 | 14876.7 | 453 | 14423.7 | 656 | кровля, лифты | 2018 | [12 empty] | 9969.3 | 20763758.97 | 2022-12-31 | [18 empty] | 22661566.54 |  |  |  | 22661566.54
26 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.5 | 1996 | Панели ж/б | 9 | 3 | 108 | 12 | 96 | 0 | 7578.7 | 5932.6 | 691.2 | 5241.4 | 274 | электрика | 2012 |  |  |  | 3 | 8194720.86 | 2022-12-31 | [27 empty] | 8943718.35 |  |  |  | 8943718.35
27 | г. Люберцы, ул. Кирова, д.49 | 1957 | Стены кирпичные | 5 | 4 | 60 | 6 | 54 | 0 | 6425.7 | 4237.6 | 413.3 | 3824.3 | 188 | фасад | 2010 | [12 empty] | 7124.7 | 17384125.51 | 2022-12-31 | [18 empty] | 18973034.58 |  |  |  | 18973034.58
28 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.19 | 1966 | Керамзито-бетон | 5 | 6 | 118 | 16 | 102 | 0 | 6662 | 5167.2 | 750.1 | 4417.1 | 262 | кровля | 2013 | 1282.2 | 2941007.78 | 2022-12-31 | [30 empty] | 3209815.89 |  |  |  | 3209815.89
29 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.22 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4717.3 | 3682 | 593.2 | 3088.8 | 184 | электрика | 2018 | [6 empty] | 990.66 | 4724635.86 | 2022-12-31 | [24 empty] | 5156467.58 |  |  |  | 5156467.58
30 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.28 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 4696.9 | 3667.2 | 382.7 | 3284.5 | 190 | ХВС, ГВС | 2007 | [6 empty] | 985.71 | 4701028.42 | 2022-12-31 | [24 empty] | 5130702.42 |  |  |  | 5130702.42
31 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.18 | 1970 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 5 | 49 | 0 | 2963.2 | 2290.8 | 252.5 | 2038.3 | 124 | лифты | 2013 |  |  |  | 1 | 2731573.62 | 2022-12-31 | [27 empty] | 2981239.45 |  |  |  | 2981239.45
32 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.20 | 1971 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2670.8 | 2306.6 | 223.4 | 2083.2 | 117 | кровля | 2010 |  |  |  | 1 | 2731573.62 | 2022-12-31 | [27 empty] | 2981239.45 |  |  |  | 2981239.45
33 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.38 | 1974 | Кирпич | 9 | 4 | 144 | 21 | 123 | 0 | 8810.9 | 7291.1 | 1098 | 6193.1 | 366 | ХВС, ГВС | 2009 | [6 empty] | 1186.4 | 5658155.15 | 2022-12-31 | [24 empty] | 6175310.53 |  |  |  | 6175310.53
34 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.40 | 1975 | Кирпич | 9 | 6 | 216 | 32 | 184 | 0 | 13278.2 | 10989.3 | 1748.1 | 9241.2 | 559 | электрика | 2012 | [6 empty] | 1770.7 | 8444787.03 | 2022-12-31 | [24 empty] | 9216640.56 |  |  |  | 9216640.56
35 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.5 | 1966 | Кирпич | 5 | 8 | 160 | 24 | 136 | 0 | 8774.7 | 6781.8 | 1045.6 | 5736.2 | 358 | оконные блоки | 2012 | [6 empty] | 2045.8 | 17315390.49 | 2022-12-31 |  |  |  | 5848 | 905621.28 | 2022-12-31 | [18 empty] | 19886412.24 |  |  |  | 19886412.24
36 | г. Люберцы, ул. Урицкого, д.6 | 1970 | Кирпич | 5 | 4 | 68 | 11 | 57 | 0 | 4399.4 | 3295.6 | 539.5 | 2756.1 | 167 | ХВС, ГВС | 2010 | [12 empty] | 2610 | 5964163.2 | 2022-12-31 | [18 empty] | 6509287.72 |  |  |  | 6509287.72
37 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.18 | 1963 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 | 0 | 4393.9 | 3362 | 304.7 | 3057.3 | 147 | оконные блоки | 2012 | [6 empty] | 1013.4 | 4833087.01 | 2022-12-31 | [24 empty] | 5274831.16 |  |  |  | 5274831.16
38 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.19 | 1964 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 8 | 52 | 0 | 3272 | 2490.6 | 339.1 | 2151.5 | 119 | ХВС, ГВС | 2010 | [6 empty] | 772.2 | 3682760.8 | 2022-12-31 | [24 empty] | 4019365.14 |  |  |  | 4019365.14
39 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.35 | 1967 | Панели ж/б | 5 | 6 | 90 | 15 | 75 | 0 | 5240 | 3954.1 | 694.9 | 3259,2 | 217 | оконные блоки | 2013 | [6 empty] | 1018 | 4855025.24 | 2022-12-31 | [24 empty] | 5298774.55 |  |  |  | 5298774.55
40 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.14 | 1969 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4624.1 | 3534.3 | 410 | 3124.3 | 186 | фасад | 2017 | [6 empty] | 880.6 | 4199739.91 | 2022-12-31 | [24 empty] | 4583596.13 |  |  |  | 4583596.13
41 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.16 | 1969 | Панели ж/б | 5 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 4591.2 | 3558.9 | 0 | 3558.9 | 212 | фасад | 2017 | 1755.2 | 2627411.53 | 2022-12-31 | [30 empty] | 2867556.95 |  |  |  | 2867556.95
42 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.23 | 1987 | Круп.блочные | 16 | 1 | 111 | 11 | 100 | 0 | 6468.2 | 5271.2 | 502 | 4769.2 | 266 | лифты | 2017 | [12 empty] | 4608 | 8690595.84 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9484916.3 |  |  |  | 9484916.3
43 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.24 | 1993 | Круп.блочные | 16 | 1 | 111 | 4 | 107 | 0 | 6437.1 | 5256.2 | 183.1 | 5073.1 | 268 | оконные блоки | 2012 | [12 empty] | 4627.2 | 8726806.66 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9524436.79 |  |  |  | 9524436.79
44 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.25 | 1994 | Круп.блочные | 16 | 1 | 111 | 6 | 105 | 0 | 6452.2 | 5269.1 | 331.2 | 4937.9 | 282 | электрика | 2013 | [12 empty] | 4625.3 | 8723223.29 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9520525.9 |  |  |  | 9520525.9
45 | г. Люберцы, ул. Южная, д.5 | 1964 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4459.4 | 3388.2 | 385.8 | 3002.4 | 183 | оконные блоки | 2013 | 2060.73 | 3235980.32 | 2022-12-31 | [9 empty] | 3128 | 7147855.36 | 2022-12-31 | [18 empty] | 11332918.27 |  |  |  | 11332918.27
Принятые сокращения
МКД - многоквартирные дома