АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 № 476-ПА

г. Люберцы

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37, Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2019 № 4243-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

Первый заместитель

Главы администрации И.Г. Назарьева

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАПостановлением администрацииМуниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 17.02.2021№ 476-ПА**Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Паспорт муниципальной программы** **«Строительство объектов социальной инфраструктуры»** |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.  |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Э.В. Малышев |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрация городского округа Люберцы Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 год |
| Перечень подпрограмм  |  Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 277 971,94 | 204 883,19 | 538 358,75 | 187 904,00  | 246 441,00  | 100 385,0 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 937 213,39 | 713 208,94 | 105 576,78 | 34 889,70 | 27 560,07 | 55 977,90 |
| Внебюджетные источники | 11 953 200,00 | 3 304 600,00 | 3 556 100,00 | 2 390 500,00 | 1 732 000,00 | 970 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 14 168 385,33 | 4 222 692,13 | 4 200 035,53 | 2 613 293,70 | 2 006 001,07 | 1 126 362,90 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры в 2020-2024г.г. - 0 единиц.2. Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета 2020 - 2024 г.г. - 0 единиц.3. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2022 г.г.- 0 единиц, 2023 году -1 единица, 2024 году – 0 единиц.4. Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств - 2020-2021 г.г. – 0 единиц, 2022 году – 1 единица, 2023-2024 г.г. – 0 единиц. 5. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников в 2020 году – 1 единица, 2021 году - 4 единицы, 2022 году -2 единицы, 2023 году - 3 единицы,2024 году -1 единица.6. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в 2020 году - 1 единица, 2021 году – 4 единицы, 2022 году - 3 единицы, 2023 году – 1 единица, 2024 году - 2 единицы. 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2020 году – 2 единицы, 2021 году – 1 единица, 2022 году- 0 единиц, 2023 году – 0 единиц, 2024 – 0 единиц. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты культуры и т.п.)

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Сеть образовательных учреждений городского округа Люберцы включает 87 образовательные организации из них: дошкольных образовательных учреждений - 41, учреждений основного общего образования - 2, учреждений среднего общего образования - 38, учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями - 2, учреждений дополнительного образования - 4. Всего в школах городского округа в 2019-2020 учебном году обучается 34576 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 18234 человек.

Острой ситуация, связанная со строительством социальных объектов, является в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2021 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Социальная поддержка населения обеспечивается в форме социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. Для решения проблемы социальной поддержки населения необходимо обеспечивать развитие и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной защиты путем строительства и реконструкции зданий и объектов инфраструктуры учреждений.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения

во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является более сложной, чем в дошкольных учреждениях, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

В сфере культуры в период 2020-2024гг. в городском округе Люберцы будут преобладать тенденции строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Все это приведет к созданию единого культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры.

**2. Описание цели муниципальной программы.**

Основной целью реализации Программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения
городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.

Достижение поставленной цели осуществляется путем строительства объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов культуры, за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

**3. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы.**

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

- создание новых учреждений;

- повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

- создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа Люберцы Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция) объектов культуры" (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:

* модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства и реконструкции, с учетом оснащения построенных и реконструированных объектов современным непроизводственным оборудованием;
* модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры.

Подпрограмма3 "Строительство (реконструкция) объектов образования" (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:

в части мероприятий, характеризующих "Дошкольное образование", - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в городском округе Люберцы Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" - на создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в городском округе Люберцы Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.**

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в программу следующих основных мероприятий к подпрограммам:

К подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» предусмотрены следующие основные мероприятия:

- Организация строительства (реконструкции) объектов культуры. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является необходимость проведения реконструкции существующего здания детской школы искусств, для создания благоприятных условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

- Федеральный проект А1 «Культурная среда». Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату населения услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствие со Стратегией государственной культурной политики. Создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

К подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» предусмотрены следующие основные мероприятия:

- Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Люберцы на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

- Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является строительство объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

- Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

- Федеральный проект Е1 «Современная школа». Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства или (реконструкции) зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной программы.**

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы Московской области, их формировании и реализации, утвержденным Постановлением администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 №3715-ПА.

**7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику программы.**

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) предоставляются в сроки и по формам согласно Постановлением администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 №3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

**8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

 Планируемые результаты реализации Программы указаны в приложении №1.

**9. Методика расчета значений показателей реализации программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета значений показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов образовательных учреждений сферы культуры в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета.  | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета | Ведомственные данные управления строительства городского округа г.о. Люберцы | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 4 | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств.  | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выполненных проектов на строительство объектов дошкольного образования | Ведомственные данные управления строительства городского округа Люберцы | Годовой, ежеквартальный |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования  | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств  | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Цели муниципальной программы |  Задачи, направленные на достижение цели | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция) объектов культуры" |
| 1 | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета. | МП | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | А1.  |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования" |
| 3 | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01.  |
| 4 | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств. | МП | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 05.  |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования  | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 06. |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа» | единица | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Е1.  |

Приложение № 2

 к муниципальной программе «Строительство объектов

 социальной инфраструктуры»

**Паспорт подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрация городского округа Люберцы Московской области  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 | 201 362,90 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 | 129 275,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 | 72 087,90 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством**

**мероприятий Подпрограммы 2.**

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и потребительский спрос.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности городского округа Люберцы в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

 Строительство (реконструкция) образовательных учреждений сферы культуры позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество образования в сфере культуры и оказания образовательных услуг, в том числе путем открытия новых отделений и оказания услуг на платной основе. Увеличить показатель охвата детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствие со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры.

Приложение № 3

 к муниципальной программе

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

**Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы  | Источникифинансирования | Сроки исполнения мероприятий | Объем финансирования мероприятия в году предшествующем году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный завыполнение мероприятия подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета 2020-2024 г.г. - 0 единиц |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | 1.1. Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета 2020 –2024 г.г. - 0 единиц |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МУДО «Детская школа искусств №3» по адресу: г. Люберцы, п. ВУГИ, д.10-А (ПИР) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Выполнение проекта на реконструкцию детской школы искусств |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений в сфере культуры в 2020-2024 г.г. –0 единиц. Начало строительства объекта в 2023 году, планируемый ввод объекта в эксплуатацию 2025 год. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 |
| 2.1. | А 1.4. Строительство (реконструкция) школ искусств | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений в сфере культуры в 2020-2024 г.г. –0 единиц. Начало строительства объекта в 2023 году, планируемый ввод объекта в эксплуатацию 2025 год. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 |
| 2.1.1. | А1.4.1. Строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200 А (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект. д. 200 А в 2025 году. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 |
| Итого по подпрограмме  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00 | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 |

Приложение № 4

 к муниципальной программе

 «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов культуры»
Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации прав собственности | Годы строительства/реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МУДО «Детская школа искусств №3» по адресу: г. Люберцы, п. ВУГИ, д.10-А (ПИР) | 01.01.2020-31.12.2021 | 250 чел. | 0,00 | 0 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по мероприятию | 01.01.2020-31.12.2021 | 250 чел. | 0,00 | 0 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаМосковской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.4. «Строительство (реконструкция) школ искусств»
за счет бюджетных источников Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации прав собственности | Годы строительства/реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект. д. 200 А (ПИР и строительство) | 01.01.2020-31.12.2024 | 1200 чел. | 690 377,56 | 0,00 | Итого | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 | 489 014,66 |
| Средства бюджетаМосковской области  | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 | 316 518,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 | 172 496,66 |
| 2 | Всего по мероприятию | 01.01.2020-31.12.2024 |  | 690 377,56 | 0,00 | Итого | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 | 489 014,66 |
| Средства бюджетаМосковской области  | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 | 316 518,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 | 172 496,66 |

Приложение № 6

 к муниципальной программе «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Паспорт Подпрограммы 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования"**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрация городского округа Люберцы Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:в том числе: | 4 222 692,13 | 4 200 035,53 | 2 613 293,70 | 1 961 001,07 | 970 000,00 | 13 967 022,43 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 204 883,19 | 538 358,75 | 187 904,00 | 217 551,00 | 0,00 | 1 148 696,94 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 713 208,94 | 105 576,78 | 34 889,70 | 11 450,07 | 0,00 | 865 125,49 |
| Внебюджетные источники | 3 304 600,00 | 3 556 100,00 | 2 390 500,00 | 1 732 000,00 | 970 000,00 | 11 953 200,00 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством**

**мероприятий Подпрограммы 3.**

 Сеть образовательных учреждений городского округа Люберцы включает 87 образовательные организации из них: дошкольных образовательных учреждений - 41, учреждений основного общего образования - 2, учреждений среднего общего образования - 38, учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями - 2, учреждений дополнительного образования - 4. Всего в школах городского округа в 2019-2020 учебном году обучается 34576 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 18234 человек.

При существующей инфраструктуре с учётом демографического роста контингента школьников остается риск обучения во вторую смену, контингента дошкольников риск переполнения групп в детских садах. Вторая смена в системе общего образования существует в шести школах городского округа Люберцы и составляет 2,5% учащихся.

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Люберцы Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). Так в 2020-2024 годах планируется строительство 13 объектов дошкольных образования.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015
N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы".

Многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В рамках муниципальной программы, запланированы мероприятия по введению новых мест за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных.

Таким образом, необходимость реализации Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования. Так в 2020-2024 годах планируется строительство 11 общеобразовательных школ, реконструкция трех общеобразовательных школ путем строительства пристроек к ним с целью ликвидации второй смены.

Концептуальные направления модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Люберцы Московской области, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования по реализации национального проекта "Образование".

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Перечень мероприятий Подпрограммы 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы  | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-0, 2022 -1, 2023- 0, 2024 г.г. – 0 единиц. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-0, 2021-0, 2022-0, 2023-1, 2024 г.г.- 0 единиц. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 405 455,00 | 0,00 | 0,00 | 187 904,00  | 217 551,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 67 946,70 | 0,00 | 21 606,93  | 34 889,70  | 11 450,07 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 473 401,70 | 0,00 | 21 606,93  | 222 793,70  | 229 001,07  | 0,00 |
| 1.1 | 1.1. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-0, 2022 -1, 2023- 0, 2024 г.г. – 0 единиц.  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 46 606,93 | 0, 00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 46 606,93 | 0, 00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 1.1.1 Разработка проектно- сметной документации для строительства детского сада на 150 мест по адресу: г. о. Люберцы, пос. Вуги, д. 26 Б, вынос инженерных сетей из пятна застройки. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-0, 2022 -1, 2023- 0, 2024 г.г. – 0 единиц.  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 46 606,93 | 0, 00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 46 606,93 | 0, 00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1.3. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-0, 2021-0, 2022-0, 2023-1, 2024 г.г. –0 единиц.  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 405 455,00 | 0,00 | 0,00 | 187 904,00 | 217 551,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 21 339,77 | 0,00 | 0,00 | 9 889,70 | 11 450,07 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 426 794,77 | 0,00 | 0,00 | 197 793,70 | 229 001,07 | 0,00 |
| 1.2.1 | 1.3.1 Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, ЖК «Люберецкий»  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 405 455,00 | 0,00 | 0,00 | 187  904,00 | 217 551,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 21 339,77 | 0,00 | 0,00 | 9  889,70 | 11 450,07 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 426 794,77 | 0,00 | 0,00 | 197 793,70 | 229 001,07 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 05 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников 11 единиц.2020 году – 1 единица2021 году -4 единицы,2022 году -2 единицы,2023 году - 3 единицы,2024 году -1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 272 500,00 | 3 072 500,00 | 803 000,00 | 965 400,00 | 607 100,00 | 517 000,00 | 180 000,0 |
| Итого | 272 500,00 | 3 072 500,00 | 803 000,00 | 965 400,00 | 607 100,00 | 517 000,00 | 180 000,0 |
| 2.1. | 5.1. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников 11 единиц.2020 году – 1 единица2021 году - 4 единицы,2022 году -2 единицы,2023 году - 3 единицы,2024 году -1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 272 500,00 | 3 072 500,00 | 803 000,00 | 965 400,00 | 607 100,00 | 517 000,00 | 180 000,0 |
| Итого | 272 500,00 | 3 072 500,00 | 803 000,00 | 965 400,00 | 607 100,00 | 517 000,00 | 180 000,0 |
| 2.1.1. | 5.1.1. г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест, 2020-2021 гг.) (ПИР и строительство)  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 365 000,00 | 198 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 365 000,00 | 198 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 5.1.2. г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест, 2021-2023 гг.) (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2021-31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 53 400,00 | 184 600,00 | 127000,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 53 400,00 | 184 600,00 | 127000,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | 5.1.3. г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2020-2021 гг.) (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 360 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 415 000,00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 415 000,00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | 5.1.4. г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2022-2023 гг.) (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2022-31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 360 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | 5.1.5. г. о. Люберцы, р. п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2023-2024 гг.) (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2023-31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 360 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Итого | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2.1.6. | 5.1.6. г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 250 мест, 2020-2021 гг.) ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 250 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 250 000,00 | 125 000,0 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 250 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | 5.1.7. г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 250 мест, 2021-2022 гг.) ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2021-31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 250 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | 5.1.8. г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 220 мест, 2019-2020 гг.) ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. | 5. 1.9. г. о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 350 мест, 2019-2022 гг.) (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 87 500,00 | 262 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 87 500,00 | 262 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10. | 5.1.10. г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 60 мест, 2022-2023 гг.) ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2022 -31.12. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 60 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000.00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000.00 | 0,00 |
| 2.1.11. | 5.1.11. го. Люберцы, пос. Красково, ЖК «Новое Красково» (детский сад на 350 мест, 2019-2021 гг.) (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020- 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 75 000,0 | 275 000,00 | 75 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 75 000,0 | 275 000, 00 | 75 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 06 Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в 2020 году - 1 единица,2021 году – 4 единицы,2022 году - 3 единицы,2023 году – 1 единица,2024 году - 2 единицы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2 113 300,00 | 8 880 700,00 | 2 501 600,00 | 2 590 700,00 | 1783 400,00 | 1 215 000,00 | 790 000,00 |
| Итого | 2 113 300,00 | 8 880 700,00 | 2501600,00 | 2590700,00 | 1783 400,00 | 1 215 000,00 | 790000,00 |
| 3.1. | 6.1. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в 2020 году - 1 единица,2021 году – 4 единицы,2022 году - 3 единицы,2023 году – 1 единица,2024 году - 2 единицы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2 113 300,00 | 8 880 700,00 | 2 501 600,00 | 2 590 700,00 | 1783 400,00 | 1 215 000,00 | 790 000,00 |
| Итого | 2 113 300,00 | 8 880 700,00 | 2 501 600,00 | 2 590 700,00 | 1783 400,00 | 1 215 000,00 | 790 000,00 |
| 3.1.1. | 6.1.1. г.о. Люберцы, городок Б, Войсковая часть 75360 (общеобразовательная школа на 1 500 мест) | Средства Федерального бюджета  | 01.01.2020 -31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1 500 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 20 500,00 | 1 306 500,00 | 296 400,00 | 634 200,00 | 375 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 20 500,00 | 1 306 500,00 | 296 400,00 | 634 200,00 | 375 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | 6.1.2. г.о. Люберцы, г.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1100 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 330 000,00 | 660 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Итого | 330 000,00 | 660 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| 3.1.3. | 6.1.3. г.о. Люберцы, г.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 900 мест)  | Средства Федерального бюджета  | 01.01.2021 -31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 900 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Итого | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0, 00 |
| 3.1.4. | 6.1.4. г.о. Люберцы, г.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2023 -31.12. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1100 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 1 100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 | 550 000 |
| Итого | 0,00 | 1 100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 | 550 000 |
| 3.1.5. | 6.1.5. г. о. Люберцы, пос. Красково, ЖК «Новое Красково» (общеобразовательная школа на 700 мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2022 -31.12. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 700 мест  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 720 000 | 0,00 | 0,00 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 |
| Итого | 0,00 | 720 000 | 0,00 | 0,00 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 |
| 3.1.6. | 6.1.6. г.о. Люберцы, район Красная Горка, мкр. 12 (общеобразовательная школа на 1 500 мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020-31.12. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1500 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 826 800,00 | 445 200,00 | 445 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 826 800,00 | 445 000,00 | 445 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | 6.1.7. г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 1 100 мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1100 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 643 500,00 | 346 500,00 | 300 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 643 500,00 | 346 500,00 | 300 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | 6.1.8. г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 825мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 825 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 850 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 850 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | 6.1.9.  г.о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 825мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2022 -31.12. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 825 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 |
| 3.1.10. | 6.1.10. г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (общеобразовательная школа на 1 170 мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1 170 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 292 500,00 | 877 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 292 500,00 | 877 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11. | 6.1.11. г.о. Люберцы, мкр. 1А (общеобразовательная школа на 825 мест) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы н 825 мест |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 825 000,00 | 412 500,00 | 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 825 000,00 | 412 500,00 | 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие Е1 Федеральный проект «Современная школа» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет в 2020 г. – 2 единица, в 2021 г. – 1 единицы, 2022-2024 г.г. – 0 единиц |
| Средства бюджета Московской области | 162 367,24 | 743 241,94 | 204 883,19 | 538 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 068,06 | 797 178,79 | 713 208,94 | 83 969,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 180 435,30 | 1 540 420,73 | 918 092,13 | 622 328,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Е 1.3. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест общеобразовательных организациях в 2020 г. - 2 единицы, в 2021 г. – 1 единица, 2022-2024 г.г. – 0 единиц |
| Средства бюджета Московской области | 162 367,24 | 743 241,94 | 204 883,19 | 538 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 068,06 | 797 178,79 | 713 208,94 | 83 969,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 180 435,30 | 1 540 420,73 | 918 092,13 | 622 328,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Е 1.3.1 Пристройка к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, Марусино, ул. Заречная, 26 (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Создание дополнительных 400 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения |
| Средства бюджета Московской области | 3 046,57 | 544 398,25 | 6 039,50 | 538 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 338,17 | 185 512,78 | 101 542,93 | 83 969,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 3 381,74 | 729 911,03 | 107 582,43 | 622 328,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Е 1.3.2 Школа на 275 мест по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. п. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19 (ПИР и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Создание дополнительных 275 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения  |
| Средства бюджета Московской области | 3 046,57 | 114 957,13 | 114 957,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 338,17 | 374 804,87 | 374 804,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 3 381,74 | 489 762,00 | 489 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Е 1.3.3. Пристройка на 200 мест к зданию МОУ Кадетская школа по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, дом 50 (Пир и строительство) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 -31.12. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа ЛюберцыМосковской области | Создание дополнительных 200 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения |
| Средства бюджета Московской области | 63 238,43 | 83 886,56 | 83 886,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 026,49 | 236 861,14 | 236 861,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 70 264,92 | 320 747,70 | 320 747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по подпрограмме | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 162 367,24 | 1 148 696,94 | 204 883,19  | 538 358,75 | 187 904,00 | 217 551,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 068,06 | 865 125,49 | 713 208,94 | 105 576,78 | 34 889,70  | 11 450,07 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2 385 800,00 | 11953200,00 | 3 304 600,00 | 3 556 100,00 | 2 390 500,00 | 1 732 000,00 | 970 000,00 |
| Итого | 2 566 235,30 | 13967022,43 | 4 222 692,13 | 4 200 035,53 | 2 613 293,70 | 1 961 001,07 | 970 000,00 |

Приложение № 8

 к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1. Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации прав собственности | Годы строительства/реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано до 01.01.2020 (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада на 150 мест по адресу: г.о. Люберцы, пос. Вуги, д. 26 Б, вынос инженерных сетей из пятна застройки | 2021-2024 | 150 | 0,00 | 0,00 | Итого | 46 606,93 | 0,00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 46 606,93 | 0,00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Детский сад на 350 мест по адресу Московская область, г.о. Люберцы, ЖК «Люберецкий»  | 2021-2022 | 350 | 426 794,77 | 0,00 | Итого | 426794,77 | 0,00 | 0,00 | 197793,70 | 229001,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 405 455,00 | 0,00 | 0,00 | 187904,00 | 217551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 339,77 | 0,00 | 0,00 | 9 889,70 | 11 450,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по мероприятию | 2020-2021 | 450 | 426 794,77 |  | Итого | 473 401,70 | 0,00 | 21 606,93 | 222 793,70 | 229 001,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 405 455,00 | 0,00 | 0,00 | 187904,00 | 217 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 67 946,70 | 0,00 | 21 606,93 | 34 889,70 | 11 450,07 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 9

 к муниципальной программе

 «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5 Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации прав собственности | Годы строительства/реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано до 01.01.2020 (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  г. о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест) (ПИР и строительство) | 01.01.2020-31.12.2021 | 350 | 365 000.00 | 0,00 | Итого | 365 000.00 | 198 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 365 000,00 | 198 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  г. о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест) (ПИР и строительство) | 01.01.2021-31.12.2023 | 350 | 365 000.00 | 0,00 | Итого | 365 000.00 | 0,00 | 53 400,00 | 184 600,00 | 127000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 365 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест) (ПИР и строительство) | 01.01.2020-31.12.2021 | 415 000.00 | 0, 00 | 0, 00 | Итого | 415 000.00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 415 000.00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест) (ПИР и строительство) | 01.01.2022-31.12.2023 | 360 | 360 000,00 | 0.00 | Итого | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. о. Люберцы, р. п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2023-2024 гг.) (ПИР и строительство) | 01.01.2023-31.12.2024 | 360 | 360 000,00 | 0.00 | Итого | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 250 мест) ПИР и строительство) | 01.01.2020-31.12.2021 | 250 | 250 000,00 | 0,00 | Итого | 250 000,00 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 250 000,00 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 250 мест) ПИР и строительство) | 01.01.2021-31.12.2022 | 250 | 250 000,00 | 0,00 | Итого | 250 000,00 | 0,00 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 250 000,00 | 0,00 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 220 мест) ПИР и строительство) | 01.01.2019-31.12.2020 | 220 | 220 000,00 | 110 000,00 | Итого | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 350 мест) (ПИР и строительство) | 01.01.2019-31.12.2022 | 350 | 350 000.00 | 87 500,00 | Итого | 262 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 262 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 60 мест) ПИР и строительство) | 01.01.2022-31.12.2023 | 60 | 60 000,00 | 0,00 | Итого | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000.00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. о. Люберцы, пос. Красково, ЖК «Новое Красково» (детский сад на 350 мест.) (ПИР и строительство) | 01.01.2019-31.12.2021 | 350 | 350 000, 00 | 75 000,00 | Итого | 275 000, 00 | 75 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 275 000, 00 | 75 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Всего по мероприятию: | 01.01.2020-31.12.2021 | 3 510 | 3 595 000,00 | 272 500,00 | Всего: | 3 072 500,00 | 803 000,00 | 965 400,00 | 607 100,00 | 517 000,00 | 180 000,0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 3 072 500,00 | 803 000,00 | 945 400,00 | 607 100,00 | 517 000,00 | 180 000,0 | 0,00 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

 «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 6 Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности. | Годы строительства/реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано до 01.01.2020 (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,тыс.руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  г.о. Люберцы, городок Б, Войсковая часть 75360 (общеобразовательная школа на 1 500 мест) | 01.01.2018-31.12.2022 | 1500 | 1 327 000,00 | 20 500,00 | Итого | 1 306 500,00 | 296 400,00 | 634 200,00 | 375 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 306 500,00 | 296 400,00 | 634 200,00 | 375 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  г.о. Люберцы, г.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест) | 01.01.2019-31.12.2021 | 1100 | 990 000, 00 | 330 000,00 | Итого | 660 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 660 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| 3 |  г.о. Люберцы, г.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 900 мест) | 01.01.2021-31.12.2022 | 900 | 900 000,00 | 0,00 | Итого | 900 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 900 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| 4 |  г.о. Люберцы, г.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест) | 01.01.2023-31.12.2024 | 1100 | 1 100 000,00  | 0,00 | Итого | 1 100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 | 550 000 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 | 550 000 | 0,00 |
| 5 |  г.о. Люберцы, пос. Красково, ЖК «Новое Красково» (общеобразовательная школа на 700 мест) | 01.01.2022-31.12.2024 | 700 | 720 000,00 | 0,00 | Итого | 720 000 | 0,00 | 0,00 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 720 000 | 0,00 | 0,00 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 0,00 |
| 6 | г.о. Люберцы, район Красная Горка, мкр. 12 (общеобразовательная школа на 1 500 мест) | 01.01.2019-31.12.2020 | 1500 | 1 272 000,00 | 826 800,00 | Итого | 445 200,00 | 445 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 445 200,00 | 445 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 1 100 мест) | 01.01.2018-31.12.2021 | 1100 | 990 000,00 | 643 500,00 | Итого | 346 500,00 | 300 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 346 500,00 | 300 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 825 мест) | 01.01.2020-31.12.2021 | 825 | 850 000,00 | 0 | Итого | 850 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 850 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  г.о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 825 мест)  | 01.01.2022-31.12.2023 | 850 | 850 000,00 | 0 | Итого | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (общеобразовательная школа на 1 170 мест) | 01.01.2019-31.12.2022 | 1170 | 1 170 000,00 | 292 500,00 | Итого | 877 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 877 000,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Люберцы, мкр. 1А (общеобразовательная школа на 825 мест) | 01.01.2020-31.12.2021 | 825 | 825 000,00 | 0.00 | Итого | 825 000,00 | 412 500,00 | 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 825 000,00 | 412 500,00 | 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Всего по мероприятию | 01.01.2019-31.12.2024 | 7025 | 10994000,00 | 2113244,00 | Всего | 8 880 700,00 | 2501600,00 | 2 590 700,00 | 1 783 400,00 | 1 215 000,0 | 790 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 8 880 700,00 | 2501600,00 | 2 590 700,00 | 1783400,00 | 1215000,0 | 790000,00 | 0,00 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.3. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции/ муниципальной собственности | Мощность /прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест, и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано до 01.01.2020 (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Пристройка к зданию МОУ СОШ N 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, 26 (ПИР и строительство) | 01.01.2020-31.12.2021 | 400 | 710 723,96 | 5 368,07 | Итого: | 729 911,03 | 107 582,43 | 622 328,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 831,27 | Средства бюджета Московской области | 544 398,25 | 6 039,50 | 538 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536,8 | Средства бюджет городского округа Люберцы | 185 512,78 | 101 542,93 | 83 969,851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1\ | В том числе:Вынос сетей водоотведения из пятна застройки и прокладка сетей теплоснабжения |  |  |  |  | Средства бюджет городского округа Люберцы | 24 555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Школа на 275 мест по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19 (ПИР и строительство) | 01.01.2020-31.12.2020 | 275 | 598 856,00 | 109 094,00 | Итого: | 489 762,00 | 489 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 085,24 | Средства бюджета Московской области | 114 957,13 | 114 957,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 008,76 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 374 804,87 | 374 804,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пристройка на 200 мест к зданию МОУ Кадетская школа по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, дом 50 (ПИР и строительство) | 01.01.2020-31.12.2020 | 200 | 392 918,30 | 72 170,60 | Итого: | 320 747,70 | 320 747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 953,54 | Средства бюджета Московской области | 83 886,56 | 83 886,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 217,06 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 236 861,14 | 236 861,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по мероприятию | 01.01.2020-31.12.2021 | 875 | 1702 498,26 | 186 632,67 | **Итого:** | 1515865,59 | 918 092,13 | 597 773,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 870,05 | Средства бюджета Московской области | 743 241,94 | 204 883,19 | 538 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 762,62 | Средства бюджет городского округа Люберцы | 772 623,65 | 713 208,94 | 59 414,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |