## Лист1
Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.01.2018 № 257-ПА
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, на 2018 год
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |  | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
городской округ Люберцы
1 | г. Люберцы, п. ВУГИ, д.26 | 1995 | Кирпич | 10 | 5 | 199 | 18 | 181 | 0 | 13964.92 | 11092.41 | 1062.2 | 10030.21 | 496 | ХВС. ГВС | 2007 | [6 empty] | 1647.6 | 2885985.59 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2885985.59 |  |  |  | 2885985.59
2 | г. Люберцы, пр-кт. Гагарина, д.16 | 1994 | Круп.блочные | 9 | 4 | 144 | 16 | 128 | 0 | 10077.7 | 8079.3 | 1020.5 | 7058.8 | 419 | элект.раб. | 2013 | [6 empty] | 1246.1 | 2304263.2 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2304263.2 |  |  |  | 2304263.2
3 | г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д.11А | 1992 | ж/б панели | 17 | 2 | 136 | 14 | 122 | 0 | 10789.4 | 8611.1 | 906.8 | 7704.3 | 405 | не проводился | не проводился | 8611.1 | 5109182.99 | 2018-12-31 | 4 | 8462481.76 | 2018-12-31 | [27 empty] | 13571664.75 |  |  |  | 13571664.75
4 | г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д.15 | 2001 | ж/б панели | 14 | 4 | 223 | 4 | 219 | 0 | 17651.4 | 14268.8 | 159.9 | 14108.9 | 571 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 1422.5 | 2491693.68 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2491693.68 |  |  |  | 2491693.68
5 | г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д.5 | 1979 | ж/б панели | 9 | 4 | 128 | 15 | 113 | 0 | 9563.1 | 6257.9 | 815.6 | 5442.3 | 325 | ЦО | 2017 | [12 empty] | 5505.2 | 10159917.01 | 2018-12-31 | [18 empty] | 10159917.01 |  |  |  | 10159917.01
6 | г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д.7 | 1979 | ж/б блоки | 9 | 4 | 128 | 9 | 119 | 0 | 9495.9 | 6200.3 | 372.46 | 5827.84 | 343 | лифты | 2017 | [12 empty] | 5472.1 | 10110669.05 | 2018-12-31 | [18 empty] | 10110669.05 |  |  |  | 10110669.05
7 | г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д.7А | 1992 | ж/б панели | 17 | 2 | 131 | 9 | 123 | 0 | 9236.7 | 7254.1 | 448.3 | 6805.8 | 318 | кровля | 2015 |  |  |  | 4 | 8462481.76 | 2018-12-31 | [27 empty] | 8462481.76 |  |  |  | 8462481.76
8 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.111/119 | 1950 | Кирпич | 8 | 5 | 87 | 6 | 81 | 0 | 6818.3 | 4792.02 | 263.22 | 4528.8 | 217 | ЦО | 2016 |  |  |  | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43
9 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.143 | 1944 | Кирпич | 4 | 4 | 30 | 3 | 27 | 0 | 3215.8 | 2009.62 | 201.6 | 1808.02 | 75 | фасад | 2008 | [12 empty] | 6145.7 | 3395995.81 | 2018-12-31 | [18 empty] | 3395995.81 |  |  |  | 3395995.81
10 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.181 | 1964 | Кирпич | 5 | 3 | 48 | 2 | 46 | 0 | 3318.2 | 2031.5 | 86.9 | 1944.6 | 97 | ХВС | 2011 | [12 empty] | 4529.4 | 5408655.76 | 2018-12-31 | [18 empty] | 5408655.76 |  |  |  | 5408655.76
11 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.201 | 1953 | Круп.блочные | 5 | 3 | 56 | 3 | 53 | 0 | 5163.7 | 3733.9 | 181.4 | 3552.5 | 132 | электр. | 2014 | [12 empty] | 9518.8 | 7584920.81 | 2018-12-31 | [18 empty] | 7584920.81 |  |  |  | 7584920.81
12 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.203 | 1955 | Кирпич | 5 | 3 | 43 | 3 | 40 | 0 | 3899.8 | 2846.3 | 130.62 | 2715.68 | 104 | ЦО | 2012 | [12 empty] | 5967.4 | 4830833.12 | 2018-12-31 | [18 empty] | 4830833.12 |  |  |  | 4830833.12
13 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.209 | 1952 | Кирпич | 5 | 4 | 61 | 10 | 51 | 0 | 6100.8 | 2364.61 | 337.15 | 2027.46 | 136 | ЦО | 2012 | [6 empty] | 3122.3 | 6025194.42 | 2018-12-31 |  |  |  | 3483 | 11780911.89 | 2018-12-31 | [18 empty] | 17806106.31 |  |  |  | 17806106.31
14 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.29 | 1961 | Кирпич | 5 | 3 | 58 | 3 | 55 | 0 | 3282.4 | 2401.6 | 139.2 | 2262.4 | 120 | фасад | 2010 | [6 empty] | 678.9 | 1545624.47 | 2018-12-31 | [24 empty] | 1545624.47 |  |  |  | 1545624.47
15 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.352Н | 1959 | Кирпич | 4 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1505.1 | 1290.09 | 135.62 | 1154.47 | 69 | ХВС | 2012 | [6 empty] | 1107.3 | 2133868.67 | 2018-12-31 |  |  |  | 2807.2 | 512285.93 | 2018-12-31 | [18 empty] | 2646154.6 |  |  |  | 2646154.6
16 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.364 | 1990 | Кирпич | 9 | 1 | 51 | 3 | 48 | 0 | 3480.6 | 2662.5 | 162.3 | 2500.2 | 121 | не проводился | не проводился |  |  |  | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43
17 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.38 | 1962 | Кирпич | 5 | 2 | 39 | 1 | 38 | 0 | 2025.4 | 1522.4 | 42.6 | 1479.8 | 89 | окна | 2013 | 1522,4 | 1263931.01 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1263931.01 |  |  |  | 1263931.01
18 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.384 к.2 | 1961 | Кирпич | 4 | 4 | 64 | 7 | 57 | 0 | 2846.7 | 2594.5 | 296 | 2298.5 | 124 | ХС | 2007 | 2594,5 | 1642027.73 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1642027.73 |  |  |  | 1642027.73
19 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.62 | 1962 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 8 | 52 | 0 | 3235.3 | 2505.4 | 348.9 | 2156.5 | 129 | ХВС.ГВС | 2007 | 675,61 | 301092.35 | 2018-12-31 | [30 empty] | 301092.35 |  |  |  | 301092.35
20 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.86 | 1968 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 2 | 58 | 0 | 3285.4 | 2490.5 | 98.8 | 2391.7 | 120 | фасад | 2013 | 2490,5 | 2119433.44 | 2018-12-31 | [30 empty] | 2119433.44 |  |  |  | 2119433.44
21 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.91/97 | 1957 | Кирпич | 5 | 4 | 60 | 4 | 56 | 0 | 6675.42 | 4180.99 | 215.7 | 3965.29 | 151 | кровля | 2015 | 2865,6 | 5066180.21 | 2018-12-31 | [30 empty] | 5066180.21 |  |  |  | 5066180.21
22 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.27 | 1987 | Кирпич | 9 | 1 | 60 | 4 | 56 | 0 | 4254 | 3077 | 242.3 | 2834.7 | 167 | не проводился | не проводился |  |  |  | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | 591.1 | 1035388.49 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2887487.92 |  |  |  | 2887487.92
23 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.9 | 1974 | Кирпич | 5 | 6 | 97 | 12 | 85 | 0 | 5735.6 | 4401 | 566 | 3835 | 223 | ХВС. ГВС. ЦО | 2005 | [6 empty] | 2644 | 5202244.04 | 2018-12-31 | [24 empty] | 5202244.04 |  |  |  | 5202244.04
24 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.8 | 1959 | Кирпич | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 659.9 | 613.4 | 93.7 | 519.7 | 24 | ХВС | 2015 | [6 empty] | 1051.9 | 2031516.1 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2031516.1 |  |  |  | 2031516.1
25 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.14 | 1969 | кирпич | 9 | 1 | 63 | 3 | 60 | 0 | 5111.5 | 2860.1 | 171.4 | 2688.7 | 103 | не проводился | не проводились | [6 empty] | 466.2 | 2022025.95 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2022025.95 |  |  |  | 2022025.95
26 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.17 | 1932 | кирпич | 4 | 3 | 45 | 7 | 38 | 0 | 4413 | 3295.1 | 374.2 | 2920.9 | 104 | Кровля, чердак | 2017-18г. Работы не начаты | [6 empty] | 3918.7 | 6200697.72 | 2018-12-31 | [24 empty] | 6200697.72 |  |  |  | 6200697.72
27 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.25 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 11 | 69 | 0 | 5756.1 | 3411.2 | 492.7 | 2918.5 | 159 | Кровля | 2016г. | [6 empty] | 4336.1 | 7010569.96 | 2018-12-31 | [24 empty] | 7010569.96 |  |  |  | 7010569.96
28 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.27 | 1969 | кирпич | 9 | 1 | 72 | 2 | 70 | 0 | 5169.5 | 2832.6 | 74.3 | 2758.3 | 103 | нижний розлив ХВС и ГВС | 2017г. | 2832,6 | 1034777.11 | 2018-12-31 |  |  |  | 585 | 2537291.25 | 2018-12-31 | [24 empty] | 3572068.36 |  |  |  | 3572068.36
29 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.3 | 1936 | кирпич | 4 | 4 | 32 | 4 | 28 | 0 | 5437.8 | 2756.9 | 261.12 | 2495.78 | 98 | Кровля | 2016г. | [6 empty] | 923.5 | 1005820.79 | 2018-12-31 |  |  |  | 5507.15 | 4030016.14 | 2018-12-31 | [18 empty] | 5035836.93 |  |  |  | 5035836.93
30 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.37 | 1982 | кирпич | 12 | 1 | 83 | 7 | 76 | 0 | 9421.9 | 4372.5 | 364.5 | 4008 | 177 | Оконные блоки | 2017-18г. Приступили к работам | [6 empty] | 669 | 2901620.25 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2901620.25 |  |  |  | 2901620.25
31 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.41 | 1989 | кирпич | 12 | 1 | 83 | 3 | 80 | 0 | 9398.6 | 4402 | 128.6 | 4273.4 | 177 | не проводился | не проводились |  |  |  | 2 | 4231240.88 | 2018-12-31 | [27 empty] | 4231240.88 |  |  |  | 4231240.88
32 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.64 | 1992 | ж/б панели | 17 | 4 | 272 | 25 | 247 | 0 | 27161.3 | 17424.9 | 1660.4 | 15764.5 | 742 | не проводился | не проводились |  |  |  | 8 | 16924963.52 | 2018-12-31 | [27 empty] | 16924963.52 |  |  |  | 16924963.52
33 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.74 | 1994 | ж/б панели | 17 | 2 | 136 | 24 | 112 | 0 | 13675.1 | 8639.5 | 1559.5 | 7080 | 351 | не проводился | не проводились | [6 empty] | 770.1 | 3321248.78 | 2018-12-31 | [24 empty] | 3321248.78 |  |  |  | 3321248.78
34 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.9 | 1990 | ж/б панели | 17 | 2 | 136 | 8 | 128 | 0 | 14006.1 | 8707.9 | 511.9 | 8196 | 384 | не проводился | не проволились |  |  |  | 4 | 8462481.76 | 2018-12-31 | 739.3 | 3188416.08 | 2018-12-31 | [24 empty] | 11650897.84 |  |  |  | 11650897.84
35 | г. Люберцы, ул. 50 лет Комсомола, д.8 | 1971 | Кирпич | 5 | 8 | 129 | 21 | 108 | 0 | 7959.9 | 6110.1 | 1042 | 5068.1 | 306 | окнв | 2012 | 1678,8 | 2968000.88 | 2018-12-31 | [30 empty] | 2968000.88 |  |  |  | 2968000.88
36 | г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.53 | 1991 | ж/б панели | 9 | 4 | 144 | 13 | 131 | 0 | 10051.9 | 7982.2 | 786 | 7196.2 | 380 | кровля | 2017 |  |  |  | 4 | 7408397.72 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7408397.72 |  |  |  | 7408397.72
37 | г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.55 | 1989 | ж/б блоки | 9 | 2 | 72 | 5 | 67 | 0 | 4736.9 | 3720.6 | 258.5 | 3462.1 | 164 | ХВС. ГВС | 2015 |  |  |  | 2 | 4758282.9 | 2018-12-31 | [27 empty] | 4758282.9 |  |  |  | 4758282.9
38 | г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.57 | 1989 | Кирпич | 9 | 6 | 203 | 17 | 186 | 0 | 15689.3 | 11202.5 | 960.6 | 10241.9 | 535 | кровля | 2015 |  |  |  | 6 | 11112596.58 | 2018-12-31 | [27 empty] | 11112596.58 |  |  |  | 11112596.58
39 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.12 | 1989 | ж/б блоки | 9 | 2 | 72 | 4 | 68 | 0 | 4726.2 | 3767.7 | 227.8 | 3539.9 | 181 | балконы | 2013 |  |  |  | 2 | 3704198.86 | 2018-12-31 | [27 empty] | 3704198.86 |  |  |  | 3704198.86
40 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.14 | 1989 | ж/б блоки | 9 | 2 | 72 | 3 | 69 | 0 | 4771.8 | 3761.31 | 188.2 | 3573.11 | 180 | балконы | 2013 |  |  |  | 2 | 3704198.86 | 2018-12-31 | [27 empty] | 3704198.86 |  |  |  | 3704198.86
41 | г. Люберцы, ул. Волковская, д.9 | 1964 | Кирпич | 5 | 5 | 84 | 5 | 79 | 0 | 5504.15 | 3471.7 | 223.2 | 3248.5 | 144 | ХВС. ГВС | 2008 | [6 empty] | 1136.4 | 1990552.33 | 2018-12-31 | [24 empty] | 1990552.33 |  |  |  | 1990552.33
42 | г. Люберцы, ул. Гоголя, д.16 | 1971 | Кирпич | 5 | 6 | 100 | 16 | 84 | 0 | 5827.77 | 4462.6 | 665.34 | 3797.26 | 238 | окна | 2012 | 4510,1 | 3528055.79 | 2018-12-31 | [30 empty] | 3528055.79 |  |  |  | 3528055.79
43 | г. Люберцы, ул. Калараш, д.3А | 1969 | ж/б | 12 | 1 | 84 | 11 | 73 | 0 | 4375.2 | 3588 | 429.36 | 3158.64 | 207 | фасад | 2017 |  |  |  | 1 | 2498016.17 | 2018-12-31 | [27 empty] | 2498016.17 |  |  |  | 2498016.17
44 | г. Люберцы, ул. Калараш, д.5А | 1970 | Блочные | 12 | 1 | 84 | 14 | 70 | 0 | 4474.3 | 3646.5 | 639.2 | 3007.3 | 173 | фасад | 2017 |  |  |  | 1 | 2498016.17 | 2018-12-31 | [27 empty] | 2498016.17 |  |  |  | 2498016.17
45 | г. Люберцы, ул. Калараш, д.7А | 1969 | Круп.блочные | 12 | 1 | 84 | 3 | 81 | 0 | 4421.1 | 3655.8 | 108.7 | 3547.1 | 164 | фасад | 2017 |  |  |  | 2 | 3704198.86 | 2018-12-31 | [27 empty] | 3704198.86 |  |  |  | 3704198.86
46 | г. Люберцы, ул. Калараш, д.9А | 1983 | Кирпич | 9 | 1 | 53 | 2 | 51 | 0 | 2826.9 | 2306 | 89.8 | 2216.2 | 108 | лифты | 2016 | [6 empty] | 383.3 | 708790.69 | 2018-12-31 | [24 empty] | 708790.69 |  |  |  | 708790.69
47 | г. Люберцы, ул. Кирова (116 кв-л), д.16 | 1964 | Сборные панели | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 | 0 | 4692 | 3664.51 | 318.4 | 3346.11 | 174 | фасад | 2012 | 4562,2 | 5005793.6 | 2018-12-31 | [30 empty] | 5005793.6 |  |  |  | 5005793.6
48 | г. Люберцы, ул. Колхозная, д.5 | 1991 | Круп.блочные | 16 | 1 | 111 | 8 | 103 | 0 | 6418.5 | 5241.6 | 468.1 | 4773.5 | 252 | ХВС. ГВС | 2007 |  |  |  | 2 | 4231240.88 | 2018-12-31 | [27 empty] | 4231240.88 |  |  |  | 4231240.88
49 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.23 | 1965 | Панельные облиц. | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 4606.1 | 3561.91 | 543.41 | 3018.5 | 182 | электр. | 2017 | [6 empty] | 893 | 1651317.74 | 2018-12-31 | [24 empty] | 1651317.74 |  |  |  | 1651317.74
50 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.26 | 1966 | Круп.пан. | 5 | 4 | 80 | 6 | 74 | 0 | 4464.9 | 3455 | 271 | 3184 | 188 | ХВС. ГВС | 2007 | 3454,9 | 2738511.01 | 2018-12-31 |  |  |  | 896 | 1656865.28 | 2018-12-31 | [24 empty] | 4395376.29 |  |  |  | 4395376.29
51 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.36 | 1972 | Круп.блочные | 12 | 1 | 77 | 8 | 69 | 0 | 4391.6 | 3339.9 | 360.8 | 2979.1 | 148 | лифты | 2010 | [12 empty] | 5849.14 | 13436961.89 | 2018-12-31 | [18 empty] | 13436961.89 |  |  |  | 13436961.89
52 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.38 | 1972 | ж/б блоки | 12 | 1 | 83 | 9 | 74 | 0 | 4407.3 | 3625.1 | 404.9 | 3220.2 | 188 | лифты | 2010 | [12 empty] | 5885.5 | 13518860.8 | 2018-12-31 | [18 empty] | 13518860.8 |  |  |  | 13518860.8
53 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.46 | 1970 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 6 | 48 | 0 | 2689.6 | 2332.7 | 286.6 | 2046.1 | 109 | ХВС. ГВС | 2012 |  |  |  | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43
54 | г. Люберцы, ул. Красногорская 1-я, д.22 к.12 | 1960 | Кирпич | 3 | 3 | 36 | 7 | 29 | 0 | 1673.8 | 1509.7 | 312.7 | 1197 | 82 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 1767.1 | 3384891.84 | 2018-12-31 | [24 empty] | 3384891.84 |  |  |  | 3384891.84
55 | г. Люберцы, ул. Красногорская 3-я, д.33 | 1974 | Кирпич | 9 | 4 | 143 | 23 | 121 | 0 | 8916.5 | 7285.1 | 1104.8 | 6180.3 | 364 | окна | 2012 | 7285,1 | 5102585.63 | 2018-12-31 |  |  |  | 1163 | 2037145.69 | 2018-12-31 | [24 empty] | 7139731.32 |  |  |  | 7139731.32
56 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.19 | 1989 | Круп.пан. | 9 | 3 | 214 | 25 | 189 | 0 | 8072.9 | 6524.3 | 629.4 | 5894.9 | 308 | окна | 2012 |  |  |  | 3 | 5556298.29 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5556298.29 |  |  |  | 5556298.29
57 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.2А | 1975 | Крупн.блочные | 9 | 6 | 108 | 10 | 98 | 0 | 13229.4 | 10298.99 | 1280.99 | 9018 | 588 | лифты | 2017 | [12 empty] | 8557 | 15778174.08 | 2018-12-31 | [18 empty] | 15778174.08 |  |  |  | 15778174.08
58 | г. Люберцы, ул. Молодежная, д.8 | 1962 | Кирпич | 5 | 3 | 52 | 3 | 49 | 0 | 3466.5 | 2180 | 131.7 | 2048.3 | 110 | ХВС | 2009 | 2180,0 | 1700747.81 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1700747.81 |  |  |  | 1700747.81
59 | г. Люберцы, ул. Московская, д.12 | 1987 | Кирпич | 9 | 1 | 63 | 2 | 61 | 0 | 4259.5 | 3249.39 | 103.6 | 3145.79 | 157 | лифты | 2017 | 4352,68 | 3605181.41 | 2018-12-31 |  |  |  | 578 | 1012442.14 | 2018-12-31 | [24 empty] | 4617623.55 |  |  |  | 4617623.55
60 | г. Люберцы, ул. Московская, д.8 | 1971 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 2 | 52 | 0 | 2600.3 | 2192.5 | 78.2 | 2114.3 | 111 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 368 | 644599.84 | 2018-12-31 |  |  |  | 2027.9 | 6910874.74 | 2018-12-31 | [18 empty] | 7555474.58 |  |  |  | 7555474.58
61 | г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 | 1989 | ж/б панели | 17 | 3 | 192 | 6 | 186 | 0 | 13839 | 10588.8 | 322.3 | 10266.5 | 446 | окна | 2013 |  |  |  | 6 | 17533012.41 | 2018-12-31 | [27 empty] | 17533012.41 |  |  |  | 17533012.41
62 | г. Люберцы, ул. Побратимов, д.24 | 1979 | Бетон.панели | 9 | 6 | 215 | 36 | 179 | 0 | 13180.1 | 10493.2 | 1985.73 | 8507.47 | 580 | кровля | 2017 | 1639,4 | 1969624.34 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1969624.34 |  |  |  | 1969624.34
63 | г. Люберцы, ул. Побратимов, д.8 | 1976 | ж/б панели | 14 | 1 | 98 | 8 | 90 | 0 | 5133.2 | 4285.8 | 410.7 | 3875.1 | 216 | окна | 2010 |  |  |  | 2 | 3704198.86 | 2018-12-31 | [27 empty] | 3704198.86 |  |  |  | 3704198.86
64 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.18 | 1968 | Кирпич | 5 | 6 | 100 | 14 | 86 | 0 | 4934.7 | 4535.7 | 625.1 | 3910.6 | 314 | не проводился | не проводился | 4535,7 | 3541213.69 | 2018-12-31 | [30 empty] | 3541213.69 |  |  |  | 3541213.69
65 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.29 | 1990 | Круп.пан. | 9 | 3 | 107 | 9 | 99 | 0 | 7513.9 | 5943.7 | 505.3 | 5438.4 | 286 | кровля | 2015 |  |  |  | 3 | 5556298.29 | 2018-12-31 | [27 empty] | 5556298.29 |  |  |  | 5556298.29
66 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.46 | 1988 | ж/б блоки | 9 | 4 | 143 | 18 | 125 | 0 | 8904.8 | 7025.9 | 925.3 | 6100.6 | 389 | окна | 2012 |  |  |  | 4 | 7408397.72 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7408397.72 |  |  |  | 7408397.72
67 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.8 | 1968 | Кирпич | 5 | 8 | 129 | 26 | 103 | 0 | 8020.5 | 6120.1 | 1242.2 | 4877.9 | 314 | ЦО | 2017 | 6165,8 | 4626111.38 | 2018-12-31 | [30 empty] | 7408397.72 |  |  |  | 7408397.72
68 | г. Люберцы, ул. Смирновская, д.16 | 1962 | Кирпич | 5 | 4 | 69 | 8 | 67 | 0 | 4184.17 | 2686.4 | 325.9 | 2360.5 | 113 | ХВС | 2015 | [12 empty] | 4525.16 | 8000434.68 | 2018-12-31 | [18 empty] | 8000434.68 |  |  |  | 8000434.68
69 | г. Люберцы, ул. Смирновская, д.16/179 | 1967 | Кирпич | 5 | 3 | 48 | 4 | 44 | 0 | 3742.78 | 2294.4 | 188.38 | 2106.02 | 106 | ХВС | 2015 | [12 empty] | 4022.4 | 7058602.37 | 2018-12-31 | [18 empty] | 7058602.37 |  |  |  | 7058602.37
70 | г. Люберцы, ул. Смирновская, д.30 к.1 | 1992 | Круп.пан. | 9 | 3 | 106 | 7 | 99 | 0 | 6751.3 | 5886.6 | 451.5 | 5435.1 | 289 | не проводился | не проводился | [12 empty] | 7438.6 | 13809110.15 | 2018-12-31 | [18 empty] | 13809110.15 |  |  |  | 13809110.15
71 | г. Люберцы, ул. Смирновская, д.5 | 1954 | Кирпич | 4 | 3 | 33 | 2 | 33 | 0 | 2424.8 | 1668.21 | 68.08 | 1600.13 | 84 | ХВС | 2009 | [12 empty] | 3292 | 2942641.16 | 2018-12-31 | [18 empty] | 2942641.16 |  |  |  | 2942641.16
72 | г. Люберцы, ул. Смирновская, д.8 | 1956 | Кирпич | 4 | 4 | 45 | 1 | 45 | 0 | 3306.4 | 2268.3 | 24.57 | 2243.73 | 89 | фасад | 2008 | [12 empty] | 4993.32 | 4234149.9 | 2018-12-31 | [18 empty] | 4234149.9 |  |  |  | 4234149.9
73 | г. Люберцы, ул. Урицкого, д.15 | 1970 | Кирпич | 5 | 4 | 78 | 7 | 71 | 0 | 4464.6 | 3333.9 | 264.07 | 3069.83 | 169 | окна | 2015 | [6 empty] | 920.6 | 1612550.58 | 2018-12-31 | [24 empty] | 1612550.58 |  |  |  | 1612550.58
74 | г. Люберцы, ул. Урицкого, д.6А | 1983 | ж/б блоки | 9 | 3 | 106 | 9 | 97 | 0 | 6983.9 | 5347.5 | 427.8 | 4919.7 | 251 | лифт | 2016 | 5380,6 | 4176604.49 | 2018-12-31 | [9 empty] | 4195.89 | 19081504.32 | 2018-12-31 | [18 empty] | 23258108.81 |  |  |  | 23258108.81
75 | г. Люберцы, ул. Шевлякова, д.23 | 1966 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 0 | 54 | 0 | 2716.9 | 2326.4 | 0 | 2326.4 | 96 | не проводился | не проводился |  |  |  | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43
76 | г. Люберцы, ул. Шевлякова, д.25 | 1970 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 6 | 48 | 0 | 2676.7 | 2310.7 | 290 | 2020.7 | 99 | ХВС. ГВС | 2015 |  |  |  | 1 | 1852099.43 | 2018-12-31 | [27 empty] | 1852099.43 |  |  |  | 1852099.43
77 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.25 | 1965 | Керамзито-бетон | 5 | 4 | 80 | 15 | 65 | 0 | 4004 | 3500.7 | 719.5 | 2781.2 | 170 | окна | 2013 | 3531,8 | 4265772.46 | 2018-12-31 | [30 empty] | 4265772.46 |  |  |  | 4265772.46
78 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.33 | 1963 | ж/б панели | 5 | 4 | 80 | 6 | 74 | 0 | 4061.7 | 3540.6 | 276.6 | 3264 | 164 | окна | 2013 | 3540,6 | 4270911.49 | 2018-12-31 | [9 empty] | 2438.95 | 1352625.14 | 2018-12-31 | [18 empty] | 5623536.63 |  |  |  | 5623536.63
79 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.1 | 1967 | Круп.пан. | 9 | 4 | 215 | 21 | 194 | 0 | 13893.2 | 10788.35 | 1196.77 | 9591.58 | 547 | фасад | 2015 |  |  |  | 4 | 7408397.72 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7408397.72 |  |  |  | 7408397.72
80 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.12 | 1969 | Круп.пан. | 9 | 6 | 215 | 25 | 190 | 0 | 13173.1 | 10320.42 | 1296 | 9024.42 | 536 | кровля | 2015 |  |  |  | 4 | 7408397.72 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7408397.72 |  |  |  | 7408397.72
81 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.19 | 1970 | ж/б панели | 5 | 6 | 90 | 8 | 82 | 0 | 5176.6 | 3902.8 | 394.4 | 3508.4 | 206 | окна | 2012 | 986,3 | 524652.42 | 2018-12-31 | [9 empty] | 2719.5 | 5155585 | 2018-12-31 | [18 empty] | 5680237.42 |  |  |  | 5680237.42
82 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.20 | 1969 | Круп.пан. | 5 | 4 | 80 | 4 | 76 | 0 | 4567.2 | 3555.3 | 180.7 | 3374.6 | 171 | лифты | 2014 | 3555,9 | 2550434.09 | 2018-12-31 |  |  |  | 876 | 1619881.68 | 2018-12-31 | [24 empty] | 4170315.77 |  |  |  | 4170315.77
83 | г. Люберцы, ул. Южная, д.12 | 1982 | ж/б панели | 16 | 1 | 111 | 18 | 93 | 0 | 6517.5 | 5290.4 | 894.97 | 4395.43 | 331 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 491.3 | 908502.13 | 2018-12-31 | [24 empty] | 908502.13 |  |  |  | 908502.13
84 | п. Красково, ул. Железнодорожная, д.5 | 1949 | кирпич/оштукат | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 850.1 | 801.1 | 616 | 185.1 | 52 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 1636.9 | 2508294.95 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2508294.95 |  |  |  | 2508294.95
85 | п. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/2 | 1948 | кирпич/оштукат | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 269.9 | 248.2 | 0 | 248.2 | 15 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 422.6 | 736972.06 | 2018-12-31 | [24 empty] | 736972.06 |  |  |  | 736972.06
86 | п. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/20 | 1991 | панели | 9 | 1 | 71 | 13 | 58 | 0 | 4908.3 | 4323.4 | 897.2 | 3426.2 | 201 | не проводился | не проводился |  |  |  | 2 | 3704198.86 | 2018-12-31 | [27 empty] | 3704198.86 |  |  |  | 3704198.86
87 | п. Красково, ул. Карла Маркса, д.2/15 | 1973 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1144.3 | 1046.3 | 63 | 983.3 | 59 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 1658.6 | 2589443.51 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2589443.51 |  |  |  | 2589443.51
88 | п. Красково, ул. КСЗ, д.16 | 1953 | кирпич/оштукат | 3 | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1535.57 | 1345.27 | 321 | 1024.27 | 50 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 2910.5 | 4543863.05 | 2018-12-31 | [24 empty] | 4543863.05 |  |  |  | 4543863.05
89 | п. Красково, ул. КСЗ, д.17 | 1958 | кирпич | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 790.49 | 703.49 | 239.9 | 463.59 | 33 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 2293 | 3637387.78 | 2018-12-31 | [24 empty] | 3637387.78 |  |  |  | 3637387.78
90 | п. Красково, ул. Лорха, д.9 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 70 | 5 | 65 | 0 | 3660.03 | 3391.23 | 210.5 | 3180.73 | 180 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 921.4 | 3996342.15 | 2018-12-31 | [24 empty] | 3996342.15 |  |  |  | 3996342.15
91 | п. Красково, ул. Островского, д.2 | 1980 | кирпич | 5 | 4 | 69 | 12 | 57 | 0 | 3554.75 | 3287.05 | 579.2 | 2707.85 | 182 | не проводился | не проводился | [12 empty] | 2038.4 | 950142.48 | 2018-12-31 | [18 empty] | 950142.48 |  |  |  | 950142.48
92 | п. Красково, ул. Школьная, д.1 | 1973 | панели | 5 | 6 | 89 | 13 | 76 | 0 | 4749.5 | 4379.7 | 681.7 | 3698 | 228 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 9743.6 | 12779126.6 | 2018-12-31 | [24 empty] | 12779126.6 |  |  |  | 12779126.6
93 | п. Красково, ул. Школьная, д.7 | 1972 | кирпич | 9 | 1 | 72 | 2 | 70 | 0 | 2961.7 | 2804.6 | 84.2 | 2720.4 | 127 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 6713.6 | 9169266.74 | 2018-12-31 | [24 empty] | 9169266.74 |  |  |  | 9169266.74
94 | п. Малаховка, ул. Калинина, д.13 | 1953 | бревен | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 402.8 | 402.8 | 92.4 | 310.4 | 17 | не проводился | не проводился | [6 empty] | 782.4 | 1375388.78 | 2018-12-31 | [6 empty] | 53 | 583000 | 2018-12-31 | [15 empty] | 1958388.78 |  |  |  | 1958388.78
95 | п. Малаховка, ул. Комсомольская, д.13 | 1967 | панели | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 | 0 | 3899.8 | 3550.6 | 316.1 | 3234.5 | 153 | не проводился | не проводился | 4266,0 | 4985075.98 | 2018-12-31 |  |  |  | 9491.6 | 13422432.66 | 2018-12-31 | [24 empty] | 18407508.64 |  |  |  | 18407508.64
96 | п. Малаховка, ул. Шоссейная, д.12 | 1990 | панели | 9 | 1 | 36 | 3 | 33 | 0 | 2452.8 | 2172.6 | 174.2 | 1998.4 | 83 | кровля | 2003 | 2510,9 | 2671499.38 | 2018-12-31 |  |  |  | 3187.1 | 4003484.61 | 2018-12-31 | [24 empty] | 6674983.99 |  |  |  | 6674983.99
97 | п. Малаховка, ул. Шоссейная, д.8 | 1988 | кирпич | 9 | 1 | 45 | 2 | 43 | 0 | 1975.2 | 1145 | 108.6 | 1863.8 | 100 | не проводился | не проводился | 2320,7 | 2506908.96 | 2018-12-31 |  |  |  | 4986.9 | 7071093.59 | 2018-12-31 | [24 empty] | 9578002.55 |  |  |  | 9578002.55
98 | п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.11 | 1967 | кирп. | 5 | 6 | 100 | 11 | 89 | 0 | 5120.3 | 0 | 0 | 0 | 242 | окна | 2011 | 170,0 | 33916.7 | 2018-12-31 |  |  |  | 1352 | 2368203.76 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2402120.46 |  |  |  | 2402120.46
99 | п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.4 | 1958 | кирп. | 4 | 3 | 40 | 13 | 27 | 0 | 2345.2 | 529.2 | 0 | 529.2 | 132 | не проводился | не проводился | [15 empty] | 124 | 202594.92 | 2018-12-31 | [15 empty] | 202594.92 |  |  |  | 202594.92
100 | п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.8 | 1963 | кирп. | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1114.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | не проводился | не проводился | [15 empty] | 74 | 120903.42 | 2018-12-31 | [15 empty] | 120903.42 |  |  |  | 120903.42
101 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.11А | 1959 | кирп. | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1001.3 | 0 | 0 | 0 | 62 | кровля | 2001 | [15 empty] | 63 | 102931.29 | 2018-12-31 | [15 empty] | 102931.29 |  |  |  | 102931.29
102 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.20Г | 1952 | кирп. | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | кровля | 2001 | 66 | 13167.66 | 2018-12-31 |  |  |  | 438 | 997177.08 | 2018-12-31 |  |  |  | 1000.4 | 732067.71 | 2018-12-31 | 65.6 | 107179.25 | 2018-12-31 | [15 empty] | 1849591.7 |  |  |  | 1849591.7
103 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.20Д | 1955 | кирп. | 3 | 2 | 24 | 4 | 20 | 0 | 1556.9 | 0 | 0 | 0 | 53 | кровля | 2004 | [15 empty] | 101 | 165016.83 | 2018-12-31 | [15 empty] | 165016.83 |  |  |  | 165016.83
104 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.9/2 | 1937 | кирп. | 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 889.8 | 0 | 0 | 0 | 44 | кровля, подъезды | 2011 | [15 empty] | 120 | 196059.6 | 2018-12-31 | [15 empty] | 196059.6 |  |  |  | 196059.6
105 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.9/3 | 1960 | кирп. | 3 | 2 | 24 | 5 | 19 | 0 | 1100.2 | 0 | 0 | 0 | 48 | кровля | 2001 | [6 empty] | 687 | 1446679.32 | 2018-12-31 |  |  |  | 893.8 | 1206251.96 | 2018-12-31 | 74.4 | 121556.95 | 2018-12-31 | [15 empty] | 2774488.23 |  |  |  | 2774488.23
106 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а к.1 | 1961 | кирп. | 5 | 3 | 51 | 8 | 43 | 0 | 2837.2 | 0 | 0 | 0 | 135 | кровля | 2006 | [15 empty] | 112 | 182988.96 | 2018-12-31 | [15 empty] | 182988.96 |  |  |  | 182988.96
107 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а к.10 | 1974 | панель. | 5 | 5 | 78 | 5 | 73 | 0 | 4105.9 | 0 | 0 | 0 | 163 | кровля | 2007 | 182,0 | 39781.56 | 2018-12-31 |  |  |  | 1162 | 2148747.16 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2188528.72 |  |  |  | 2188528.72
108 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а к.4 | 1963 | кирп. | 5 | 4 | 68 | 8 | 60 | 0 | 3914.3 | 460 | 0 | 460 | 181 | не проводился | не проводился | 3416,08 | 801251.43 | 2018-12-31 | [9 empty] | 2461.8 | 4799697.76 | 2018-12-31 | [18 empty] | 5600949.19 |  |  |  | 5600949.19
109 | п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а/3 | 1966 | кирп. | 5 | 4 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1094.8 | 0 | 0 | 0 | 55 | кровля | 2001 | [15 empty] | 74 | 120903.42 | 2018-12-31 | [15 empty] | 120903.42 |  |  |  | 120903.42
110 | п. Томилино, ул. Гоголя, д.15 | 1951 | кирп. | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | 952.4 | 0 | 0 | 0 | 43 | не проводился | не проводился | [15 empty] | 134 | 218933.22 | 2018-12-31 | [15 empty] | 218933.22 |  |  |  | 218933.22
111 | п. Томилино, ул. Гоголя, д.20Б | 1958 | кирп. | 2 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 38 | не проводился | не проводился | [15 empty] | 88 | 143777.04 | 2018-12-31 | [15 empty] | 143777.04 |  |  |  | 143777.04
112 | п. Томилино, ул. Гоголя, д.30 | 1963 | кирп. | 5 | 4 | 80 | 14 | 66 | 0 | 3643.3 | 0 | 0 | 0 | 161 | кровля | 2004 | [15 empty] | 128 | 209130.24 | 2018-12-31 | [15 empty] | 209130.24 |  |  |  | 209130.24
113 | п. Томилино, ул. Гоголя, д.49 | 1991 | кирп. | 14 | 1 | 97 | 20 | 77 | 0 | 6681.07 | 0 | 0 | 0 | 258 | кровля | 2015 | [15 empty] | 78 | 127438.74 | 2018-12-31 | [15 empty] | 127438.74 |  |  |  | 127438.74
114 | п. Томилино, ул. Пионерская, д.17 | 1970 | кирп. | 5 | 4 | 66 | 15 | 51 | 0 | 3619.6 | 327.8 | 0 | 327.08 | 186 | кровля | 2002 | [6 empty] | 981 | 1718349.03 | 2018-12-31 |  |  |  | 2427 | 4150587.09 | 2018-12-31 | [18 empty] | 5868936.12 |  |  |  | 5868936.12
115 | п. Томилино, ул. Пионерская, д.20 | 1980 | кирп. | 12 | 1 | 77 | 16 | 61 | 0 | 4928 | 296.2 | 296.2 | 0 | 204 | не проводился | не проводился | [15 empty] | 64 | 104565.12 | 2018-12-31 | [15 empty] | 104565.12 |  |  |  | 104565.12
116 | п. Томилино, ул. Пионерская, д.22 | 1982 | кирп. | 12 | 1 | 82 | 8 | 74 | 0 | 4461.6 | 17.4 | 17.4 | 0 | 156 | не проводился | не проводился | [15 empty] | 64 | 104565.12 | 2018-12-31 | [15 empty] | 104565.12 |  |  |  | 104565.12
117 | п. Томилино, ул. Тургенева, д.18 | 1959 | кирп. | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 800.7 | 0 | 0 | 0 | 24 | не проводился | не проводился | [15 empty] | 64 | 104565.12 | 2018-12-31 | [15 empty] | 104565.12 |  |  |  | 104565.12
118 | р.п. Октябрьский, ул. Новая, д.6 | 1939 | кирпич | 4 | 3 | 32 | 4 | 28 | 0 | 2236.7 | 1321.3 | 181.4 | 1139.9 | 121 | Лежаки ХВС,ГВС, канализации | 2014 | 3347,0 | 8570238.16 | 2018-12-31 |  |  |  | 11021.5 | 16583478.91 | 2018-12-31 |  |  |  | 4376 | 4688038.74 | 2018-12-31 | [18 empty] | 29841755.81 |  |  |  | 29841755.81
Принятые сокращения
МКД - многоквартирные дома